### Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

| 1. | 1010000 (КПКВК МБ) |  | ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ВИКОНКОМУ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1010000 (КПКВК МБ) |  | ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ВИКОНКОМУ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1014030 (КПКВК МБ) |  | 0824 |  | БІБЛІОТЕКІ (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  |  |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  |  | Відхилення |  |  |
| загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 693262 |  | 77333 |  | 770585 |  | 693258 | 56528 | 749786 |  | 4 | 20805 | 20809 |

| 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Завдання бюджетної програми1 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення |  |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
| 1 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | 693262 | 26530 | 719792 | 693258 | 26528 | 719786 | 4 | 2 | 6 |  |
| 2 | Розробка проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт приміщення міської центр. бібліотеки. Проведення технагляду |  | 50803 | 50803 |  | 30000 | 30000 |  | 20803 | 20803 |  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість установ од; | Од. | План мережі | 1 |  |  |  | 1 | - |
|  | Серед. число окладів усього, | Од. | Шт. розклад | 7,0 |  |  |  | 7,0 |  |
|  | середнє число окладів керівних працівників, од.; | Од. | Шт. розклад | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |
|  | середнє число окладів спеціалістів, од.; | Од. | Шт. розклад | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |
|  | середнє число окладів обслуг. та технічн.персоналу, од. | Од. | Шт. розклад | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скорочення штатних одиниць |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | число читачів, тис. осіб; | тис. ос; | План мережі | 5,0 |  |  |  | 3,7 | - 1,3 |
|  | бібліотечний фонд, тис. примірників; | Тис. прим. | План мережі | 153,7 |  |  |  | 148,2 | - 5,5 |
|  | бібліотечн фонд, тис. грн; | Тис. грн | План мережі | 474,0 |  |  |  | 488,6 | -14,6 |
|  | поповнення бібл. фонду, тис. примірників | Тис. прим. | План мережі | 1,1 |  |  |  | 0,6 | 0,5 |
|  | поповнення бібл. фонду, грн. | грн | План мережі | 49500 |  |  |  | 21381 | - 28119 |
|  | списання бібліотечного фонду, тис. примірників | Тис. прим. | План мережі | 10,0 |  |  |  | 6,1 | -3,9 |
|  | Кільк. книговидач, тис. од. | Тис Од. | План мережі | 92,0 |  |  |  | 62,7 | - 29,3 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість читачів і книговидач зменшилася в зв"язку з реорганізацією бібліотечної системи і ремонтними роботами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бібліотечний фонд у нат. одиницях зменшено в зв»язку з списанням фізично і морально застарілих фондів (-5,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бібліотечний фонд у грн збільшено в зв»язку з подорожчанням бібліотечних фондів (-14,6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поповнення бібліотечного фонду в нат. менше запланованого в зв"язку з ненадходженням літератури від Харьк. обл. бібл. (0,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість книговидач на одного працівн. од.; | Од. | Розрахунок | 13143 |  |  |  | 8957 | 4186 |
|  | середні затрати на обслугов. одного читача, грн; | Грн. | Розрахунок | 144,32 |  |  |  | 194,54 | -50,22 |
|  | Серед. витр. на придбання одного примірн. книжок, грн. | грн | Розрахунок | 45,00 |  |  |  | 35,43 | 9,57 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість книговидач на одного працівника . менше запланованого в зв"язку зменшенням фондів з реорганізацією бібліотечної системи і ремонтними роботами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні затрати на обслуговування одного читача збільшені в зв"язку з зменшенням кількості читачів зв"язку з реорганізацією ЦБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника %;(2016р. 1100прим.) | % | Розрахунок |  | 110,0% |  | 54,5% |  | - 55,5% |
|  | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного, % | % | Розрахунок |  |  | 84,1% | 57,4% |  | - 26,8% ( 2017 – 109,3 2018 – 62,7) |
|  | Завдання 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . Розробка проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт приміщення міської центр. бібліотеки. Проведення технагляду |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видаткив | грн | Ріш.43,48 сес 7скл від 02.04.18 і 6.09.18 | 50803 |  |  |  | 30000 | 20803 |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість запланованих видів робіт | од | Кошторисна документація | 3 |  |  |  | 2 | 1 |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного виду робіт | грн | розрохунок | 16934 |  |  |  | 16934 |  |
|  | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень виконання робіт з поточного ремонту | % | розрохунок | 100 |  |  |  | 59,1% | 40,9% |

12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми і використовуються при проведенні моніторингу

| ____________ 2 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів | ____________ (підпис) | О. А. ПАВЛОВА (ініціали та прізвище) |  |  |
| Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів | ____________ (підпис) | Н. А. БЕЗПАЛА (ініціали та прізвище) |  |  |