### Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018року

| 1. | 1010000 (КПКВК МБ) |  | ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ВИКОНКОМУ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1010000 (КПКВК МБ) |  | ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ВИКОНКОМУ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1014060 (КПКВК МБ) |  | 0828 (КФКВК) |  | ПАЛАЦІ І БУДИНКИ КУЛЬТУРИ, КЛУБИ ТА ІНШІ ЗАКЛАДИ КЛУБНОГО ТИПУ (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  |  |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |
| загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  |
| 5108491 |  | 1941101 |  | 7049592 |  | 5108489 | 1941101 | 7049590 | 2 |  | - | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N з/п | Завдання бюджетної програми1 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 5088657 | 366241 | 5454898 | 5088655 | 366241 | 5454896 | 2 | - | 2 |
| 2 | Поліпшення матеріально – технічної бази (придбання відео проектору) | - | 24380 | 24380 | - | 24380 | 24380 | - | - | - |
| 3 | Придбання музичних інструментів | 19834 | - | 19834 | 19834 | - | 19834 | - | - | - |
| 4 | Капітальний ремонт по заміні алюмінієвих вітражів на енергосберегаючі в будівлі КЗ "Палац культури "Хімік" Розробка проектно-кошторисної документації, технічний та авторській нагляд для проведення капітального ремонту по заміні алюмінієвих вітражів на енергосберегаючі в будівлі КЗ "Палац культури "Хімік" | - | 1550480 | 155480 | - | 1550480 | 1550480 | - | - | - |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Завдання 1 |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |  |
|  | кількість установ - усього, од., | Од. | Довідка про роботу закладів культури | 2 | 2 | - |
|  | у тому числі: | Од. | Довідка про роботу закладів культури |  |  |  |
|  | палаців, од.; | Од. | Довідка про роботу закладів культури | 1 | 1 | - |
|  | клубів, од.; | Од. | Довідка про роботу закладів культури | 1 | 1 | - |
|  | кількість гуртків, од.; | Од. | Звіт про діяльність клубних закладів | 36 | 36 | - |
|  | середнє число окладів усього, од.; | Од | Штатний розклад і звіт з мережі | 69,25 | 64,75 | - 4,5 (вакансії) |
|  | середнє число окладів (став.) керівних працівників, од.; | Од. | Штатний розклад і звіт з мережі | 1,5 | 1,5 | - |
|  | середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.; | Од. | Штатний розклад і звіт з мережі | 48,5 | 45 | - 3,5 (вакансії) |
|  | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.; | Од. | Штатний розклад і звіт з мережі | 19,25 | 18,25 | - 1 (вакансії) |
|  | видатки загальн фонду на забезпечення діяльності палаців, клубів та інших закладів клубного типу, | грн | Звіт ф2 | 5088657 | 5088655 | 2 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |
|  | кількість відвідувачів - усього, | осіб | Довідка про роботу закладів культури | 234700 | 185004 | 49696 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | за реалізованими квитками, ос | осіб | Бухгалтерська довідка | 4500 | 2743 | 1757 |
|  | безкоштовно, осіб; | осіб | Розрахунок | 230200 | 182657 | 47543 |
|  | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення, | Од. | Довідка про роботу закладів культури | 450 | 450 | - |
|  | плановий обсяг доходів, | гр | Звіт за рік ф4-1; 4,2 | 368095 | 368095 | - |
|  | у тому числі доходи від реалізації квитків, тис. грн; | грн | Бухгалтерська довідка | 45000 | 38070 | 6930 |
|  | Кількість реалізованих квітків | шт | Бухгалтерська довідка | 4500 | 2743 | 1757 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |
|  | кількість відвідувачів зменшена в зв"язку зі змінами структури і видів заходів |  |  |  |  |  |
|  | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення збільшено завдяки впровадженню нових методів роботи |  |  |  |  |  |
|  | План доходів перевиконано завдяки впровадженню нових видів платних послуг, збільшення надходжень від разової оренди (оренда гастрольних колективів) |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість одного квитка, | Грн. | Розрахунок | 10,00 | 13,88 | 3,88 |
|  | середні витрати на одного відвідувача | Грн. | Розрахунок | 23,24 | 29,48 | 6,24 |
|  | середні витрати на проведення одного заходу, | Грн. | Розрахунок | 12122 | 12122 | - |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного квітка більше запланованої в зв»язку зі зростанням кількості вистав і концертів. |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на 1 відвідувача більше запланованої в зв"язку з зменшенням кількості відвідувачів |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |
|  | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, % | % | Розрахунок | 100% | 79,0% | Відвід 2017 234669 - 21 Відвід 2018 185004 |
|  | Завдання 2 |  |  |  |  |  |
|  | Поліпшення матеріально – технічної бази (придбання відео проектору) |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 24380 | 24380 | - |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість одиниць апратури | одиниць | накладна | 1 | 1 | - |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одної одиниці обладнення | грн | Розрахунок | 24380 | 24380 | - |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |  |
|  | Темпи освоєння коштів | % | Розрахунок | 100 | 100 | - |
|  | Завдання 3 |  |  |  |  |  |
|  | Придбання музичних інструментів |  |  |  |  |  |
|  | Показники затрат |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків | грн | Рішення 42 сесії 7 склик. від 22.02.18 | 19834 | 19834 |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість одиниць | Од. | Мініпроект «Оновлення музичних інструментів» | 5 | 5 |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одної одиниці обладнення | грн | розрахунок | 3966,80 | 3966,80 |  |
|  | Показники якості |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання завдання | % | Накладна від ФОП Російської В. Б. |  | 100% |  |
|  | Завдання 4 |  |  |  |  |  |
|  | Кап. ремонт по заміні алюмінієвих вітражів на енергозберігаючі в ПК «Хімік» |  |  |  |  |  |
|  | Показники затрат |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків | грн | Довідка про спонс. допомогу. Рішення 42 сесії 7 скликання від 22.02.19 | 1550480 | 1550480 |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість запланованих видів робіт | Од. | Лист начальника ВК і Т від 16.02.18 №33 | 4 | 4 |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного виду робіт | грн | Розрахунок | 387620 | 387620 |  |
|  | Показники якості |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання завдання |  | Акти виконаних робит | 100% | 100% |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |

12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми і використовуються при проведенні моніторингу

| ____________ 2 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів | ____________ (підпис) | О. А. ПАВЛОВА (ініціали та прізвище) |  |  |
| Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів | ____________ (підпис) | Н. А. БЕЗПАЛА (ініціали та прізвище) |  |  |