|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |  |  |  |  |  |
|  | ЗВІТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 1200000 | Відділ житлово-комунального господарства Первомайської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22668891 |  |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |
|  | 2. | 1210000 | Відділ житлово-комунального господарства Первомайської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22668891 |  |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |
|  | 3. | 1216017 | 6017 |  |  |  | 0620 |  | Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  | 20547000000 |  |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  |  |  |  | (код бюджету) |  |  |
|  | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Ціль державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Досягнення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства житлового-фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації об'єктів житлового фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації об'єктів житлового фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього |  |
|  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |
|  | 7 | Придбання ламп LED Е27 30 вт та вуличних світлодіодних ліхтарів |  |  |  | 40242,00 |  | 0,00 |  | 40242,00 | 40242,00 | 0,00 | 40242,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Виконано в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |
|  | 8 | Придбання запчастин |  |  |  | 52600,00 |  | 0,00 |  | 52600,00 | 52599,64 | 0,00 | 52599,64 | -0,36 | 0,00 |  | -0,36 |  |
|  | Виконано в повному обсязі - Економія коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Придбання техніки |  |  |  | 0,00 |  | 288000,00 |  | 288000,00 | 0,00 | 288000,00 | 288000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Виконано в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Усього |  |  |  | 92842,00 |  | 288000,00 |  | 380842,00 | 92841,64 | 288000,00 | 380841,64 | -0,36 | 0,00 |  | -0,36 |  |
|  | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього |  |
|  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |
|  | 1 | Програма економічного і соціального розвитку м. Первомайський на 2020 рік |  |  |  | 92842,00 |  | 288000,00 |  | 380842,00 | 92841,64 | 288000,00 | 380841,64 | -0,36 | 0,00 |  | -0,36 |  |
|  | Виконано в повному обсязі - Економія коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УСЬОГО |  |  |  | 92842,00 |  | 288000,00 |  | 380842,00 | 92841,64 | 288000,00 | 380841,64 | -0,36 | 0,00 |  | -0,36 |  |
|  | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Показники |  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  |  | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |
|  |  | Затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Обсяг видатків |  | грн. | кошторис | 40242,00 |  | 0,00 |  | 40242,00 | 40242,00 | 0,00 | 40242,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Виконано в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Обсяг видатків |  | грн. | кошторис | 52600,00 |  | 0,00 |  | 52600,00 | 52599,64 | 0,00 | 52599,64 | -0,36 | 0,00 |  | -0,36 |  |
|  | Виконано в повному обсязі - Економія коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Обсяг видатків |  | грн. | кошторис | 0,00 |  | 288000,00 |  | 288000,00 | 0,00 | 288000,00 | 288000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Виконано в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Кількість світлодіодних електроламп, що планується придбати |  | од. | лист директора КП "Жилсерівс" | 400,00 |  | 0,00 |  | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Виконано в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Кількість запчасти, що планується придбати |  | шт. | лист директора КП "Жилсерівс" | 21,00 |  | 0,00 |  | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Виконано в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Кількість техніки, що планується придбати |  | шт. | лист директора КП "Жилсервіс" | 0,00 |  | 3,00 |  | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Виконано в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |
|  | 7 | Середня вартість 1 електролампи |  | грн. | розрахунок співвідношення обсягу видатків до показника продукту | 100,61 |  | 0,00 |  | 100,61 | 100,61 | 0,00 | 100,61 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Виконано в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Середня вартість 1 запчастини |  | грн. | розрахунок співвідношення обсягу видатків до показника продукту | 2504,76 |  | 0,00 |  | 2504,76 | 2504,74 | 0,00 | 2504,74 | -0,02 | 0,00 |  | -0,02 |  |
|  | Виконано в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Середня вартість 1 техніки |  | грн. | розрахунок співвідношення обсягу видатків до показника продукту | 0,00 |  | 96000,00 |  | 96000,00 | 0,00 | 96000,00 | 96000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Виконано в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Питома вага світлодіодних електроламп, що планується придбати, до необхідної їх кількості |  | відс. |  | 100,00 |  | 0,00 |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Виконано в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Питома вага запчасти, що планується придбати, до необхідної їх кількості |  | відс. |  | 100,00 |  | 0,00 |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Виконано в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Питома вага техніки, що планується придбати, до необхіжної їх кількості |  | відс. |  | 0,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Виконано в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виконано в повному обсязі Економія коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник відділу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Олександр ЛОЗОВСЬКИЙ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний спеціаліст |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Віта ГЛАВАЦЬКА |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |  |  |  |  |