УКРАЇНА

Первомайська міська рада Харківської області

50 сесія 8 скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 січня 2024 року                                                                                      №973-50/8

м. Первомайський

# Про затвердження  «Програми розвитку

# освіти Первомайської міської територіальної

# громади на 2024-2026 роки»

На виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», концепції «Нова українська школа», з метою забезпечення рівного доступу мешканців Первомайської міської територіальної громади до якісної освіти у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти за різними формами її здобуття, організації інклюзивного навчання для осіб з особливими освітніми потребами, особистісного розвитку суб’єктів освітнього процесу, модернізації матеріально-технічної бази закладів освіти, керуючись ст. 25, ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити «Програму розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»  (додаток).

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Первомайської міської ради при формуванні бюджету на 2024-2026 роки передбачити кошти на виконання Програми.

3.  Фінансування заходів Програми здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету по галузі «Освіта» та за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ніну ХАРЧЕНКО.

Міський голова                                                           Микола БАКШЕЄВ

Додаток до рішення

Первомайської міської ради

від 25 січня 2024 року  № 973-50/8

«ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОСВІТИ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ

МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2024-2026 РОКИ»

ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ

- Ініціатор розроблення Програми – виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області

- Керівник розробки проекту Програми – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ХАРЧЕНКО Н.П.

- Розробник Програми – відділ освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області

- Відповідальні виконавці Програми – виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області, відділ освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області, заклади освіти Первомайської міської територіальної громади

- Термін реалізації Програми – 2024-2026 роки

- Зміст Програми:

І.  Вступ

ІІ. Мета та основні завдання Програми

ІІІ. Шляхи виконання Програми

ІV. Очікувані результати Програми

V.  Фінансове забезпечення Програми

VІ. Перелік завдань і заходів Програми

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

- Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми – місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством

- Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми –   в межах виділених коштів

І. Вступ

Забезпечення якісних освітніх послуг є одним із найбільш важливих і соціально чутливих завдань закладів освіти Первомайської міської територіальної громади (далі – громада). «Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» (далі – Програма) орієнтована на забезпечення рівного доступу мешканців громади до якісної освіти у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти за різними формами здобуття освіти, а саме: інституційною (денна, вечірня, заочна, дистанційна, мережева) та індивідуальною (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж) та організацію інклюзивного навчання для осіб з особливими освітніми потребами і спрямована на забезпечення особистісного розвитку суб’єктів освітнього процесу, модернізацію змісту, методів, форм освітнього процесу, системи контролю і оцінювання, прийняття управлінських рішень. Нормативно-правовою основою для розробки Програми слугували Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», а також відповідні Постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України.

Програма ґрунтується на SWOT-аналізі ситуації в громаді, аналізі законодавчих актів, програм і планів щодо розвитку освіти на території громади та визначає концептуально головну мету і завдання розвитку освіти, виконавців, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення виконання на період 2024-2026 років.

Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її виконання відбуватимуться зміни в законодавстві України про освіту, державній освітній політиці, в реальній соціально-економічній ситуації в громаді, що вимагатимуть відповідного безпосереднього реагування системи освіти.

При цьому Програма максимально враховує положення законопроектів та стратегічних документів щодо окремих сфер освіти, які прямо чи опосередковано впливатимуть на розвиток освіти громади. Особлива увага при розробці Програми приділялася реалізації концепції «Нової української школи»,  яка є основою освітньої реформи. Програма  враховує як нові підходи, зумовлені формуванням ефективної регіональної політики в Україні, так  і викликами, зумовленими пандемією коронавірусної хвороби COVID – 19 та військовою агресією російської федерації.

Програма розрахована на 3 роки.

ІІ. Мета та основні завдання Програми

Динамічний розвиток сучасного суспільства та інформаційно-комунікаційних технологій, світова глобалізація впливає на перерозподіл світового простору, потребує від системи освіти постійного пошуку шляхів актуального, прогнозованого, випереджального реагування на виклики часу; відповідної програмно-цільової підтримки для результативності та ефективності реалізації прийнятих рішень та завдань Програми.

Реалізація Програми повинна:

- сприяти забезпеченню рівних можливостей для здобуття якісної дошкільної, початкової, базової та повної середньої освіти кожною дитиною, незалежно від стану її здоров'я, місця проживання та статків родини;

- ліквідувати гендерну нерівність у сфері освіти і забезпечити рівний доступ до освіти всіх рівнів для вразливих груп населення.

Для формування готовності випускника навчатися протягом життя, уміння критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими компетентностями, необхідними для успішної самореалізації, освітній процес має орієнтувати здобувача освіти на отримання фундаментальних знань, формування здатності до самостійного пізнання світу, суспільства, себе, знаходження оптимальних рішень для свідомого й творчого розв'язання проблемних ситуацій.

Мета Програми - забезпечення умов для формування у закладах освіти громади випускника, який є цілісною всебічно розвиненою особистістю, здатною до критичного мислення; патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами, здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини; інноватора, здатного змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, навчатися протягом життя; забезпечення рівних прав та можливостей для всіх учасниць/учасників освітнього процесу запобігати, протидія  насильству і дискримінації та вдосконалення  освітнього процесу на засадах рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, дівчат та хлопців, поваги до людської гідності, недискримінації, інклюзивності та протидії насильству, зокрема за ознакою статі.

Дошкільна освіта.

Дошкільна освіта представлена багатофункціональною мережею 7 закладів освіти, з яких – 6 знаходяться в міській місцевості і 1 – у сільській, що дозволяє забезпечити державні гарантії з урахуванням потреб і можливостей 770 хлопцям та дівчатам дошкільного віку, з них – 389 хлопців, 381 дівчина (станом на 01.09.2023), з них 4 дитини з особливими освітніми потребами. За бажанням батьків таких дітей у двох закладах дошкільної освіти (ЗДО №14 і №16) відкрито 2 інклюзивні групи. За статистичними даними, переважна більшість дітей з ООП - хлопці 4 (100%) (див. табл.1.).

Таблиця 1. Кількість вихованців закладів дошкільної освіти, осіб

| Заклад дошкільної освіти | усього, осіб | у тому числі: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хлопці |  | дівчата |  |
|  |  | усього | у т.ч. з ООП | усього | у т.ч. з ООП |
| Комунальний заклад «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №4 “Дюймовочка” Первомайської міської ради Харківської області» | 21 | 13 | 0 | 8 | 0 |
| Комунальний заклад «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5 “Малятко” комбінованого типу Первомайської міської ради Харківської області» | 168 | 93 | 0 | 75 | 0 |
| Комунальний заклад «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №10 “Ромашка” Первомайської міської ради Харківської області» | 169 | 81 | 0 | 88 | 0 |
| Комунальний заклад «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №14 “Барвінок” комбінованого типу Первомайської міської ради Харківської області» | 136 | 66 | 1 | 70 | 0 |
| Комунальний заклад «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №16 “Усмішка” Первомайської міської ради Харківської області» | 130 | 64 | 3 | 66 | 0 |
| Комунальний заклад «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №17 “Казка” Первомайської міської ради Харківської області» | 136 | 65 | 0 | 71 | 0 |
| Комунальний заклад «Грушинський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Первомайської міської ради Харківської області» | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| УСЬОГО | 770 | 389 |  | 381 |  |

Забезпечують освітній процес 218 працівників (205 жінок, що складає 94% та 13 чоловіків, що складає 6%), з них - 86 педагогічних працівників і 100% з них – жінки.

Середня наповнюваність груп – 17,1 дитини.

З метою забезпечення соціально-психологічної реабілітації та адаптації дитини шляхом спеціально організованого освітнього процесу у комплексі з корекційно-розвивальною роботою з усунення різних порушень усної мови та запобігання різних відхилень мовного розвитку та у зв’язку із постійним збільшенням кількості дітей дошкільного віку з вадами мовлення в місті працюють 2 заклади дошкільної освіти комбінованого типу (ЗДО №5 та ЗДО №14), в яких функціонують 2 логопедичні групи для 35 дітей з фонетико-фонематичними вадами розвитку мовлення.

Кількість дітей у закладах дошкільної освіти громади поступово зменшується у зв’язку із зменшенням загального рівня народжуваності, а саме:

2019 рік – 1005 дітей (492 дівчини – 48,9%, 513 хлопців – 51,1%);

2020 рік – 993 дитини (483 дівчини – 48,6%, 510 хлопців – 51,4%);

2021 рік – 926 дітей (455 дівчат – 49,1%, 471 хлопець – 50,9%);

2022 рік – 782 дітей (403 дівчини – 51,5%, 379 хлопців – 48,5%);

2023 рік – 770 дітей (381 дівчина – 49,5%,   389  хлопців – 50,5%).

На 100 місць у закладах дошкільної освіти припадало: 2019 рік – 79 дітей;  2020 рік – 73 дитини; 2021 рік – 68 дітей; 2022 рік – 60 дітей; 2023 рік - 59 дітей.

Моніторинг охоплення дітей всіма формами дошкільної освіти свідчить, що всіма формами навчання дітей від 3 до 6 (7) років охоплено 98,6%, з них - здобувають освіту в закладах дошкільної освіти – 96,2%, а дітей п’ятирічного віку – 100%.

Аналіз кількісного складу вихованців закладів дошкільної освіти громади демонструє скорочення чисельності вихованців протягом останніх п’яти років, особливо це стосується періоду воєнного стану у країні, тоді як кількість закладів освіти залишалася незмінною. Все це сприяє нераціональному використанню фінансового ресурсу (який часто спрямовується більше на утримання закладу, аніж на дитину) та зниженню якості наданих послуг.

До мережі Інтернет підключені 7 ЗДО, що складає 100% від їх загальної кількості. Водночас існує потреба в оновлені комп’ютерної техніки та підключенні закладів дошкільної освіти до швидкісної мережі Інтернет в усіх закладах дошкільної освіти громади.

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу відповідає сучасним вимогам. Матеріальна база закладів дошкільної освіти постійно оновлюється та покращується за рахунок коштів місцевого бюджету та благодійної допомоги батьків. Але вони потребують подальшого фінансування для здійснення ремонтних робіт.

Основні проблеми:

1. застаріле комп’ютерне, технологічне обладнання та обладнання ігрових і спортивних майданчиків;

2. нестача фахівців для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

3. застаріле обладнання харчоблоків, яке не відповідає нормам системи НАССР.

Загальна середня освіта.

Право громадян на отримання початкової, базової та повної загальної середньої освіти забезпечують 5 ліцеїв (далі ЗЗСО), до складу яких входять гімназії і початкові школи. Первомайський ліцей №3 «Успіх» є опорним закладом і включає Грушинську філію (гімназія з початковою школою) (див. табл. 2).

Таблиця 2. Мережа ЗЗСО

| № | Показники | Вихідні дані на початок програми | За типом населеного пункту |  | За статтю |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Місто | Сільська місцевість | Хлопці/ чоловіки | Дівчата/ жінки |
| 1 | Кількість ЗЗСО | 5 | 5 | 1 філія |  |  |
| 2 | Кількість класів | 124 | 115 | 9 |  |  |
| 5 | Кількість учнів, що навчаються в ЗЗСО в 2023/2024 н. р. | 3079 | 2968 | 111 | 1582 (51,4%) | 1497 (48,6%) |
| 5.1 | У т.ч. дітей в інклюзивних класах | 24 | 23 | 1 | 20 (83%) | 4 (17%) |
| 6 | Кількість педагогічних працівників | 238 | 221 | 17 | 30 (12,6%) | 208 (87,4%) |
| 6.1 | У т.ч. асистентів вчителів | 18 | 17 | 1 | 0 | 18 (100%) |

Кількість учнів у ЗЗСО громади щорічно збільшується:

2019 рік – 3104 учня, з них – 1595 хлопців (51,4%) та 1509 дівчат (48,6%);

2020 рік – 3054 учня, з них – 1556 хлопців (50,9%) та 1498 дівчат (49,1%);

2021 рік – 3212 учня, з них – 1663 хлопця (51,8%) та 1549 дівчат (48,2%);

2022 рік – 3209 учнів, з них – 1665 хлопців (51,9%) та 1544 дівчини (48,1%);

2023 рік – 3079 учнів, з них – 1582 хлопців (51,4%) та 1497 дівчат (48,6%).

Таким чином, упродовж останніх чотирьох років кількість школярів збільшилася на 105  учнів, що становить близько 3,4 % від їх загальної кількості. У 2023 році кількість учнів зменшилась на 130 учнів, що пов’язано з виїздом за кордон у зв’язку з військовою агресією російської федерації. За парти в цьому навчальному році сіло 219 першокласників, з них у сільської місцевості – 8 учнів (3,6 %). Середня наповнюваність класів у ліцеях громади становить 24,8. У ЗЗСО навчається 24 дитини з особливими освітніми потребами, серед яких переважна більшість - хлопці 20 (83 %) (див. табл. 3).

Таблиця 3. Кількість учнів ЗЗСО, осіб

| ЗЗСО | ВУсього осіб | у тому числі: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хлопці |  | дівчата |  |
|  |  | усього | у т. ч. з ООП | усього | у т. ч. з ООП |
| Первомайський ліцей №2 | 627 | 309 | 5 | 318 | 0 |
| Первомайський ліцей №3 «Успіх» | 487 | 282 | 2 | 205 | 1 |
| Первомайський ліцей №5 | 686 | 362 | 5 | 324 | 1 |
| Первомайський ліцей №6 | 724 | 338 | 3 | 386 | 1 |
| Первомайський ліцей №7 | 555 | 291 | 5 | 264 | 1 |
| УСЬОГО | 3079 | 1582 | 20 | 1497 | 4 |

Одним із показників якості освіти є рівень навчальних досягнень учнів у формі НМТ-2023.

У 2023 році національний мультипредметний тест склали 158 учнів з числа випускників закладів загальної середньої освіти нашої громади, а саме: з української мови  і математики 158 учнів, з історії України – 97 учнів, з англійської мови – 31 учень, з біології – 24 учня. Середній бал з цих навчальних предметів по Україні, Харківській області і громаді представлений у таблиці 4.

Таблиця 4. Результати НМТ-2023

| Середній бал НМТ | Українська мова | Математика | Історія України | Англійська мова | Біологія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Україна | 151,42 | 138,91 | 144,08 | 154,86 | 147,79 |
| Харківська область | 151,28 | 139,88 | 143,6 | 153,94 | 147,02 |
| Лозівський район | 147,63 | 135,32 | 142,91 | 148,95 | 147,02 |
| Первомайська МТГ | 146,59 | 130,80 | 139,68 | 145,26 | 149,33 |

Випускники наших ліцеїв мають значно гірші результати з цих навчальних предметів, крім біології, де результат вищий, ніж в цілому по Україні.

Таблиця 5. Рейтинг ліцеїв

| ЗЗСО | Місце в області серед ЗЗСО у 2023 році |
| --- | --- |
| Ліцей №2 | 135 |
| Ліцей №3 | 94 |
| Ліцей №5 | 112 |
| Ліцей №6 | 69 |
| Ліцей №7 | 71 |

За результатами НМТ-2023 року у рейтингу шкіл Харківської області наші заклади посіли наступні місця (представлено у таблиці). У порівнянні з минулими роками покращив свої позиції ліцей №6 і №7  (з 209 на 69 місце, з 115 на 71), інші ліцеї лише погіршили свої результати.

Показовим також є і відсоток дітей, що закінчили заклади загальної середньої освіти громади з відзнакою/медаллю. Так, у минулому році 19 підлітків закінчили ЗЗСО з відзнакою/медаллю, серед них дівчата 31 (66%), хлопці – 16 (34%) (див. табл. 6).

Таблиця 6. Здобувачі освіти, які закінчили ЗЗСО з відзнакою у 2022/2023 н. р.

| Відзнака | 2022/2023 н.р. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Усього, осіб | у тому числі |  |
|  |  | Хлопці, % | Дівчата, % |
| золота медаль | 14 | 6 | 8 |
| срібна медаль | 5 | 1 | 4 |
| свідоцтво з відзнакою | 28 | 9 | 19 |
| Разом | 47 | 16 | 31 |

Із 183 випускників ліцеїв громади до ВНЗ І-ІV р.а. у 2023 році вступили 128 учнів, що становить 70 % серед учнів які закінчили ЗЗСО, з них 75 хлопців (58,6%) та 53 (41,4%) дівчини. Мережа закладів загальної середньої освіти громади в цілому задовольняє освітнім потребам мешканців. Разом з тим, зростання контингенту учнів потребує більш ефективного функціонування закладів загальної середньої освіти та оптимізації їх мережі.

Проведена робота щодо впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». Для реалізації Концепції НУШ проведено спеціальну підготовку вчителів початкових класів та вчителів, які викладають у початковій ланці та у 5-6-х класах. Крім того, удосконалено фахову компетентність і керівних кадрів ЗЗСО відповідно до Концепції «Нова українська школа». Згідно з вимогами НУШ, початкові класи забезпечені новими одномісними партами, шафами, м’яким інвентарем та іншим необхідним обладнанням, обладнано робочі місця вчителя. Також всі початкові класи НУШ безкоштовно отримали набори LEGO. Необхідно зазначити, що подальше впровадження Концепції НУШ потребуватиме щорічного фінансування відповідного матеріально-технічного забезпечення.

Учні та вихованці закладів освіти  громади є активними учасниками Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсу-захисту наукових робіт у рамках Малої академії наук України, міжнародних конкурсів: математичного – «Кенгуру», природничого інтерактивного – «Колосок», з інформатики та комп’ютерної вправності – «Бобер», історичного – «Лелека», з англійської мови – «Гринвіч»; Міжнародних мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості та багатьох інших. Протягом 2019-2022 років забезпечувалась участь учнів у фіналах Всеукраїнських олімпіад, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, національних етапів міжнародних конкурсів, змаганнях і конкурсах, які проводилися за межами громади.

Одним з проблемних питань освіти громади є забезпечення ЗЗСО комп’ютерною технікою та її оновлення. Всі заклади освіти забезпечені комп’ютерними класами для якісного викладання інформатики, підключені до швидкісної мережі Інтернет, мають покриття мережею Wi-Fi. Але серед усіх 327 комп’ютерів і ноутбуків, які встановлені у ЗЗСО громади, 132 (40,4 %) мають термін експлуатації більше 5 років. Така кількість комп’ютерної техніки не задовольняє потребу закладів освіти в обладнанні, адже потреба в оновленні комп’ютерної техніки щорічно зростає. Це пов’язано із запровадженням нових навчальних програм (інформатика вивчається з 2 класу), що призводить до збільшення навантаження на один комп’ютер. Окрім того, комп’ютерна техніка і мультимедійне обладнання широко використовується на уроках з інших предметів.

Потребують дообладнання комп’ютерною технікою і бібліотеки ЗЗСО, оскільки, в основному, техніка використовується застаріла, що утруднює забезпечення доступу учнів до електронних бібліотек, використання сучасних електронних посібників. Також проблемою є недостатнє матеріально-технічне забезпечення предметних кабінетів, яке не дозволяє забезпечити високу ефективність роботи кожного учня, особливо під час проведення лабораторних робіт.

ЗЗСО мають власні сайти, інформація на яких поповнюється та змінюється. Але сайти потребують удосконалення щодо актуальності, зручності інтерфейсу, наявності відеоматеріалів, кількості завантажень.

Якість сучасної освіти, що відповідає запитам суспільства та соціально-економічним умовам, безпосередньо пов’язана зі станом матеріально-технічної бази закладів. Будівлі та приміщення закладів освіти громади, які мають середній термін експлуатації 40-60 років, потребують значної фінансової підтримки для утримання в належному стані, підвищення їх енергоефективності, удосконалення матеріально-технічної та навчальної бази, проведення планомірних капітальних та поточних ремонтів.

Таким чином, потребують вирішення наступні питання:

- зниження якості освітніх послуг через тривале  дистанційне навчання школярів;

2. нестабільність економіки, обмежений обсяг ресурсів для забезпечення системного виконання всіх завдань і заходів, передбачених Програмою;

3. неготовність певної частини працівників закладів освіти до інноваційної діяльності.

4. відсутність необхідної кількості комп’ютерної техніки для забезпечення якісного освітнього процесу в дистанційній формі у закладах загальної середньої освіти;

5. недосконалість інтерфейсу та супроводу сайтів ЗЗСО громади;

6. недостатнє оснащення шкільних бібліотек комп’ютерною технікою;

7. впровадження протипожежних та енергозберігаючих заходів у закладах освіти.

Інклюзивна освіта.

Пріоритетним напрямом роботи є розвиток інклюзивної освіти. У громаді успішно функціонує комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Первомайської міської ради Харківської області.

Для дітей з особливими освітніми потребами, що мають різні нозології, у двох закладах дошкільної освіти (ЗДО №14 і №16) відкрито 2 інклюзивні групи, в яких виховуються 4 дитини з особливими освітніми потребами. У ЗДО №5 та 14 працюють 2 спеціальні групи для дітей з вадами мови, які відвідують 35 дітей. Необхідною частиною інклюзивної форми освіти є ресурсні кімнати, що створені у ЗДО №14,16  і  складаються з навчальної, ігрової, соціально-побутової зон та зони відпочинку.

У Первомайських ліцеях № 2, 3, 5, 6, 7 функціонують 19 інклюзивних класів, в яких навчаються 24 дитини з особливими освітніми потребами; в ці заклади введені посади асистента вчителя. З учнями інклюзивних класів в онлайн – режимі працюють спеціалісти: асистент вчителя, вчитель - логопед, практичний психолог. Функціонують ресурсні кімнати у ліцеях № 2, 5,  працюють медіатеки (ліцеї №5, №6).

Динаміка розширення мережі інклюзивних класів:

2019 рік – 11 інклюзивних класів, в яких навчалися 14 дітей з ООП, та 6 інклюзивних груп, в яких виховувалися 11 дітей з ООП;

2020 рік – 16 інклюзивних класів, в яких навчалася 21 дитина з ООП требами, та 6 інклюзивних груп, в яких виховувалися 12 дітей з ООП;

2021 рік – 19 інклюзивних класів, в яких навчаються 27 дітей з ООП, та 6 інклюзивних груп, в яких виховуються 10 дітей з ООП;

2022 рік - 21 інклюзивний клас, в яких навчаються 30 дітей з ООП, та 5 інклюзивних груп, в яких виховуються 8 дітей з ООП;

2023 рік - 19 інклюзивних класів, в яких навчаються 24 дитини з ООП, та 2 інклюзивні групи, в яких виховуються 4 дітей з ООП.

Таблиця 7. Мережа послуг освіти для дітей з особливими освітніми потребами

| № | Показники | Вихідні дані на початок програми | За типом населеного пункту |  | За статтю |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Міська місцевіть | Сільська місцевість | Хлопці | Дівчата |
| 1 | Кількість закладів загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання | 5 | 5 | 1 філія | - | - |
| 2 | Кількість класів з інклюзивним навчанням | 19 | 18 | 1 | - | - |
| 3 | Уведення ставок асистента вчителя | 19 | 18 | 1 | 0 | 19 |
| 4 | Кількість закладів дошкільної освіти з інклюзивною формою навчання | 2 | 2 | 0 | - | - |
| 5 | Кількість груп з інклюзивним вихованням | 2 | 2 | 0 | - | - |
| 6 | Уведення ставок асистента вихователя | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Кількість створених інклюзивно-ресурсних центрів | 1 | 1 | - | - | - |
| 8 | Кількість дітей, що обслуговує ІРЦ | 33 | 32 | 1 | 22 | 11 |

Діти з особливими освітніми потребами мають змогу спілкуватися з однолітками, підтримувати дружні стосунки зі своїми ровесниками, брати участь у громадському житті класу, ліцею. Разом з тим, потребують вирішення проблеми дооснащення інклюзивно-ресурсного центру, ресурсних кімнат, інклюзивних груп (класів) закладів освіти засобами корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, створення медіатек у ліцеї №2, №3 «Успіх», №7.

Основні проблеми:

1. відсутність спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, а саме: навчальних посібників, підручників і спеціального обладнання відповідно до чинного законодавства;

2. вирішення питання залучення батьків, що мають дітей із особливими освітніми потребами, до участі в освітньо-реабілітаційному процесі;

3. відсутність пропагування позитивного ставлення до концепції інклюзії, дітей з ООП та можливостей їхнього навчання;

4. відсутність партнерських зв’язків з громадськими об’єднаннями та іншими організаціями.

Позашкільна освіта.

Основною метою позашкільної освіти є розвиток особистості, профорієнтація та рання профілізація, попередження негативних дитячих проявів, допомога кожній дитині повірити у свої здібності та розкрити власний потенціал, надання додаткових знань та практичних навичок, необхідних для успішної самореалізації в дорослому житті. За статистичними даними, в освітній системі громади позашкільною освітою охоплено 1535 дітей, що становить 49,9% від загальної кількості учнів ЗЗСО. З них – 842 (54,8%) дівчат та 693 (45,2%) хлопців. У громаді діють два позашкільних заклади: Будинок дитячої і юнацької творчості (БДЮТ) та дитячо-юнацька спортивна школа (ДЮСШ).

У 2023/2024 навчальному році кількість гуртків в БДЮТ- 56 гуртків на 970 дітей, з них – 695 (71,7%) дівчат та 275 (28,3 %) хлопців. Із загальної кількості - 31 дівчина (3,2%) та 12 хлопців (1,2%) – з числа дітей-сиріт, з малозабезпечених та багатодітних сімей громади є залученими до гурткової роботи. Гурткові заняття проводяться дистанційно, у т.ч. на базі закладів загальної середньої освіти, що дає змогу розширити географію розташування гуртків за місцем проживання дітей та збільшити відсоток охоплення позашкільною освітою.

У ДЮСШ працюють спортивні секції з баскетболу, боксу, боротьби вільної, волейболу, легкої атлетики, пауерліфтингу, футболу - 43 секції, 565 дітей, з них – 147 (26%) дівчат та 418 (74%) хлопців. Водночас показник охоплення дітей та учнівської молоді позашкільною освітою потребує збільшення, особливо у сільській місцевості (див. табл. 8).

Таблиця 8. Контингент учнів та учениць, які отримують позашкільну освіту

|  | Кількість дітей за населеними пунктами |  | хлопці |  |  |  | дівчата |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6-14 років |  | 14-17 років |  | 6-14 років |  | 14-17 років |  |
|  | місто | село | місто | село | місто | село | місто | село | місто | село |
| Гуртки/напрям | 948 | 22 | 242/88% |  | 33/12% |  | 591/85% |  | 104/15% |  |
| Художньо-естетичний | 526 | 6 | 73 | 0 | 3 | 0 | 395 | 4 | 55 | 2 |
| Науково-технічний | 128 | 1 | 45 | 0 | 2 | 0 | 79 | 1 | 2 | 0 |
| Туристсько-краєзнавчий | 38 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 |
| Фізкультурно-спортивний | 30 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Еколого-натуралістичний | 101 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Дослідницько-експериментальний | 51 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 27 | 0 |
| Соціально- реабілітаційний | 55 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 |
| Військово- патріотичний | 19 | 14 | 13 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Секції/напрям | 565 |  | 275/65,8% |  | 143/34,2% |  | 76/51,7% |  | 71/48,3% |  |
| Баскетбол | 72 | 0 | 32 | 0 | 29 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| Бокс | 20 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Боротьба вільна | 42 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Волейбол | 144 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 41 | 0 | 17 | 0 |
| Легка атлетика | 40 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 |
| Пауерліфтинг | 99 | 0 | 24 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| Футбол | 148 | 0 | 103 | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| РАЗОМ | 1535 |  | 693 |  |  |  | 842 |  |  |  |
|  |  |  | 517/74,6% |  | 176/25,4% |  | 668/79,3% |  | 175/20,7% |  |
|  | 1513 | 22 | 509 | 8 | 174 | 2 | 658 | 9 | 172 | 3 |

Таблиця 9. Мережа закладів позашкільної освіти

| № | Показники | Вихідні дані на початок програми | За місцем розташвання |  | За статтю |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | місто | село | Учні | Учениці |
| 1 | Кількість закладів позашкільної освіти | 2 | 2 | 0 | 842 | 693 |
| 2 | Кількість закладів освіти, у структурі яких функціонує МАН | 1 | 1 | 0 | Х | Х |
| 3 | Кількість постійно діючих гуртків | 56 | 56 | 0 | Х | Х |
| 4 | Кількість постійно діючих секцій | 43 | 43 | 2 | Х | Х |
| 5 | Охоплення дітей позашкільною освітою | 49,9% | Х | Х | Х | Х |

Позашкільна освіта громади має потужні можливості для особистісної та професійної реалізації юного покоління як складової процесу формування громадянського суспільства. Вихованці БДЮТ є активними учасниками фестивалів, конкурсів, змагань; в цьому навчальному році мають 205 призових нагород. Протягом року призові місця вибороли в 15 обласних, 22 – Всеукраїнських та 15 – міжнародних конкурсах та фестивалях. У 2023 році вихованці ДЮСШ взяли участь у 2-х міжнародних турнірах, 11-ти чемпіонатах України, 2-х Всеукраїнських турнірах, 17-ти обласних чемпіонатах, 6-ти першостях міста, 23-х першостях ДЮСШ. 1 вихованцю ДЮСШ присвоєно звання майстер спорту (бокс), 3-м вихованцям – кандидат у майстри спорту (бокс, вільна боротьба, легка атлетика), 2-м вихованцям – І розряд (пауерліфтинг).

Аналіз результативності участі дітей громади в інтелектуальних, творчих, спортивних заходах свідчить про необхідність більш широкої популяризації такої діяльності, належної матеріальної підтримки участі переможців етапів нижчого рівня у етапах заходів вищого рівня (всеукраїнського, міжнародного), створення дієвої системи морального та матеріального стимулювання учнів, педагогів та закладів освіти.

Таким чином, необхідно продовжити роботу з вирішення таких питань:

1. підтримка участі обдарованих дітей в інтелектуальних, творчих та спортивних заходах, що проводяться за межами громади;

2. забезпечення потреби для придбання автобусу з метою здійснення підвозу вихованців для участі у творчих і спортивних заходах;

3. стимулювання учнів, педагогів та закладів освіти до участі в інтелектуальних та спортивних заходах.

4. забезпечення доступності позашкільної освіти для дівчат та хлопців сільської місцевості, що мешкають у Грушинському та Ржавчцькому старостатах;

5. залучення до гурткової роботи дітей соціально вразливих категорій населення, сприяння їх всебічному розвитку та соціалізації.

Професійний розвиток педагогічних працівників.

Організацію освітнього процесу в закладах освіти громади у 2023 році забезпечують 340 педагогічних працівників, з яких 303 (89,1%) - жінки.

Якість освіти визначається професійними та особистими вміннями педагога та керівника закладу. Тому в громаді створена і впроваджується багаторівнева система підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної  освіти, забезпечення їх підготовки до інноваційної діяльності. Для задоволення освітніх потреб педагогів щодо форм, змісту, місця та часу проходження курсів підвищення кваліфікації забезпечувалася системна співпраця з КВНЗ «ХАНО» за різними формами навчання, а саме: очною (традиційною), очно-заочною, очно-дистанційною, дуальною, кейс-технологією, у вигляді пролонгованих курсів-практикумів, а також у формі інтегрованих курсів для фахівців, що викладають декілька навчальних дисциплін. Упродовж року забезпечувалося виконання замовлень щодо підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників. Кількість педагогів для навчання визначалася закладами загальної середньої освіти. Планове завдання виконано на 100%.

У громаді реалізується система заходів щодо підвищення престижності праці педагогічних працівників, науково-методичного забезпечення їх професійного зростання, творчої майстерності, а саме: підвищено до 10% надбавка за «престижність праці» педагогічним працівникам закладів дошкільної та позашкільної освіти; встановлено на рівні 30% надбавка за «престижність праці» педагогічним працівникам ЗЗСО.

Велика увага приділяється підвищенню професійної майстерності педагогів, впровадженню в освітній процес інновацій, передових технологій, досягнень педагогічної та психологічної наук. Педагоги міста активно долучаються до науково-пошукової роботи, участі в професійних конкурсах та міжнародній проєктній діяльності. Якість освіти значною мірою залежить від професійного рівня вчителя. Нові цілі освіти ставлять нові вимоги перед педагогами.

Одним з найважливіших завдань є наявність у працівниць/працівників, які надають освітні послуги, знань та розумінь гендерної тематики. В обов’язковому порядку компетентності освітян повинні охоплювати питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, гендерних компетентностей.

Аналіз здобутків, результатів і виявлених тенденцій засвідчує, що потребують вирішення питання щодо професійного зростання педагогічних кадрів, їх матеріального стимулювання, недостатньої соціально-психологічної готовності всіх учасників освітнього процесу до інклюзивного навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами.

Соціальний захист учасників освітнього процесу.

Соціальний захист дітей - тема завжди актуальна. Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, що навчаються у закладах освіти громади, надається можливість безкоштовного харчування та оздоровлення.

По досягненню 18-річчя всім дітям-сиротам виплачується матеріальна допомога у розмірі 1810 грн. кожному. У 2023 році дітей такої категорії – 7, загальна сума виділених коштів на цю виплату – 12 670 грн. Щороку діти пільгових категорій отримують новорічні подарунки.

12 дітей пільгових категорій, зокрема діти, чиї батьки загинули чи отримали поранення захищаючи Україну, безкоштовно відпочили влітку на Закарпатті.

Питання організації харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти було і залишається одним із найактуальніших. Для забезпечення якісного, повноцінного харчування учнів у закладах освіти розробляється та впроваджується система НАССР, що дозволить контролювати усі небезпечні фактори, що можуть виникати в процесі організації харчування. Модернізуються харчоблоки закладів освіти, поступово оновлюється необхідне технологічне обладнання.

Таким чином, потребують вирішення наступні питання:

1. забезпечення соціального захисту учнів шляхом організації харчування, медичного нагляду, укомплектування штатів практичними психологами та соціальними педагогами відповідного кваліфікаційного рівня;

2. забезпечення якісного харчування дітей у закладах освіти громади.

Розвиток матеріально-технічної бази закладів та установ освіти.

## У  закладах освіти послідовно вирішувалося завдання їх матеріально-технічного, навчально-методичного забезпечення, здійснювались заходи з енергозбереження (заміна вікон, ремонти покрівель та інженерних мереж); благоустрою територій (асфальтування подвір’я, відновлення огорожі, обладнання ігрових майданчиків, спортивних та актових залів). Продовжувався розвиток спортивної інфраструктури закладів освіти, планомірно здійснювалось оновлення технологічного обладнання, придбання меблів та м'якого інвентарю для закладів дошкільної та загальної середньої освіти. Даний напрямок роботи потребує планомірного продовження.

## Завдання:

## 1. забезпечення в закладах освіти належних умов для навчання і виховання відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, технічних і педагогічних вимог;

## 2. здійснення в закладах освіти заходів з енергозбереження (ремонт та утеплення дахів, заміна приладів освітлення на енергозберігаючі, модернізація систем опалення);

3. необхідність реконструкції/будівництва укриттів відповідно до норм ДБН у закладах освіти;

4. оновлення та модернізація матеріально-технічної бази, навчально-методичної бази навчальних кабінетів закладів освіти (реконструкція спортивних майданчиків та споруд; недостатнє навчально-матеріальне забезпечення кабінетів природничо-математичного напрямку; оновлення шкільних меблів, придбання спортивного інвентарю, навчально-методичних посібників; придбання комп’ютерної техніки тощо).

SWOT-аналіз системи освіти Первомайської міської територіальної громади

SWOT-аналіз становища сфери освіти Первомайської міської територіальної громади проведено з урахуванням тенденцій розвитку, виділених проблемних аспектів, динамічних змін у її розвитку, визначення можливих зовнішніх впливів та викликів.

Таблиця 10. SWOT-аналіз системи освіти

| Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- |
| Збалансована за усіма складовими сфера освіти громади | Пасивність педагогічних працівників ЗЗСО у залученні до сертифікації |
| Наявність кадрового потенціалу, у тому числі педагогів, які пройшли перепідготовку у розрізі НУШ | Низький рівень мотивації учнів до навчання |
| Упровадження заходів матеріального та морального стимулювання педагогічних працівників | Низький рівень зацікавленості батьків у отриманні дітьми повної середньої освіти |
| Організація підвозу учасників освітнього процесу | Відсутність індивідуального учнівського комп’ютерного обладнання |
| Матеріально-технічна база закладів освіти в середньому у задовільному стані | Зношене обладнання, меблі закладів освіти |
| Розроблена проєктно-кошторисна документація по капітальному ремонту найпростіших укриттів 3-х ліцеїв | Зношені внутрішні та зовнішні мережі тепла і водопостачання |
| Налагоджена певна система роботи з обдарованими школярами | Недостатність матеріальних ресурсів для належного стимулювання вчителів та учнів |
| Організація методичного супроводу освітнього процесу силами ЦПРПП | Часткове залучення батьківських коштів на ремонти класних кімнат |
| Наявність облаштованого протирадіаційного укриття у Грушинській філії Первомайського ліцею №3 «Успіх» | Відсутність захисних укриттів, бомбосховищ у закладах освіти |
| Наявність закладів позашкільної освіти | Безбар’єрність, часткове створення інклюзивного середовища, дружгього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення |
| Можливості | Загрози |
| Оптимізація закладів освіти (з урахуванням думки колективів і батьків) | Погіршення демографічної ситуації в громаді зокрема та в Україні в цілому |
| Розширення заходів матеріального та морального стимулювання учнів та педагогіч- них працівників | Спротив громади та педагогічних працівни- ків процесам оптимізації |
| Поглиблення діджиталізації сфери освіти, розвиток цифрових компетенцій вчителів та учнів | Ризик зменшення освітньої субвенції у разі вибору недосконалого шляху формування оптимальної мережі закладів освіти |
| Розвиток та вдосконалення профільної освіти | При несправності автобусів можливий зрив освітнього процесу в опорному закладі |
| Формування дієвого механізму залучення випускників педагогічних закладів вищої освіти для роботи у сфері освіти. |  |
| Надання консультативної підтримки та супервізії педагогам |  |
| Закупівля достатньої кількості шкільних автобусів на умовах співфінансування |  |
| Будівництво укриттів у закладах освіти |  |

Таблиця 11. Показники розвитку галузі освіта

| Показники | Одиниця виміру | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очікуване | прогноз | прогноз | прогноз |
| Кількість закладів дошкільної освіти | одиниць | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Чисельність дітей в закладах дошкільної освіти | осіб | 770 | 800 | 830 | 850 |
| Кількість закладів загальної середньої освіти | одиниць | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Чисельність у них учнів | осіб | 3079 | 3090 | 3120 | 3170 |
| Кількість працівників у закладах освіти | осіб | 670 | 670 | 680 | 680 |
| в т.ч. вчителів | осіб | 240 | 230 | 235 | 240 |
| Кількість класів-комплектів | одиниць | 124 | 125 | 126 | 128 |
| Кількість комп’ютерів у ліцеях | одиниць | 327 | 340 | 360 | 380 |
| Кількість дітей та молоді, що займаються у ДЮСШ | осіб | 565 | 560 | 580 | 600 |
| Кількість вихованців БДЮТ | осіб | 970 | 1000 | 1200 | 1250 |
| Кількість учнів у МРЦ | осіб | 250 | 300 | 320 | 350 |

ІІІ. Шляхи виконання Програми

Для досягнення мети Програми розвитку передбачається реалізувати наступні завдання:

- забезпечення належного функціонування закладів дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти;

- модернізація матеріально-технічної бази закладів і установ освіти шляхом проведення необхідних ремонтних робіт; впровадження енергозберігаючих технологій, протипожежних заходів; оновлення меблів, технологічного обладнання тощо;

- зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладів освіти, забезпечення відповідних умов життєдіяльності учасників освітнього процесу; продовження інформатизації системи освіти, завершення укомплектування закладів освіти сучасною комп’ютерною, мультимедійною технікою;

- підвищення якості результатів навчання й виховання через впровадження інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, підвищення компетентності та кваліфікації педагогічних кадрів;

- забезпечення умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми проблемами, розширення мережі інклюзивних класів (груп);

- посилення соціального захисту учасників освітнього процесу;

- підтримка участі обдарованих дітей в інтелектуальних, творчих та спортивних заходах, що проводяться за межами громади;

- стимулювання учнів, педагогів та закладів освіти до участі в інтелектуальних, творчих та спортивних заходах;

- активізація професійного діалогу між педагогічними колективами на обласному, всеукраїнському і міжнародному рівнях;

- підвищення рівня громадянської активності учнів шляхом підтримки розвитку учнівського самоврядування.

ІV. Очікувані результати Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити перехід освітньої галузі на новий якісний рівень, що сприятиме:

- створенню цілісного освітнього середовища, яке дає широкі можливості кожній дитині реалізувати власні освітні потреби;

- створенню ефективних освітніх систем у кожному окремому закладі з урахуванням вимог сучасного суспільства, надання кожній дитині можливості повноцінного розвитку незалежно від статі, віку, місця проживання, стану здоров’я;

- вихованню особистості, здатної самостійно приймати рішення та займати активну громадянську позицію;

- створенню умов для використання новітніх технологій та вивільнення творчої складової в діяльності педагога;

- забезпеченню рівних можливостей в освітньому просторі випускників сільських та міських шкіл;

- формуванню свідомого ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності;

- підвищенню рівня позашкільної і фізкультурно-оздоровчої роботи.

V. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми може здійснюватися за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

Реалізація заходів Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, які передбачатимуться у кошторисі доходів і видатків установ за відповідними бюджетними напрямками за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів інших джерел, не заборонених законодавством України. Щорічний обсяг фінансування коригується у межах наявного фінансового ресурсу.

Орієнтовний обсяг фінансування окремих заходів наведений у розділі VІ цієї Програми.

VІ. Перелік завдань і заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього (тис. грн.) | В тому числі за роками (тис. грн.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | РОЗДІЛ І. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення доступності дошкільної освіти | 1. Приведення назв закладів дошкільної освіти та їх установчих документів у відповідність до нової назви міста | 2024-2026 | Відділ освіти, заклади дошкільної освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 7,0 | 7,0 | - | - |
|  |  | 2. Дотримання прозорості та інформаційної відкритості закладів дошкільної освіти | 2024-2026 |  |  | - | - | - | - |
|  |  | 3. Здійснення прийому дітей до ЗДО виключно через систему електронної черги на влаштування дітей до ЗДО | 2024-2026 |  |  | - | - | - | - |
|  |  | 4. Розвиток мережі інклюзивних груп | 2024-2026 |  |  | Відповідно до потреби, в межах затверджених бюджетних лімітних призначень |  |  |  |
| 2. | Навчально-методичний супровід освітнього процесу | 1. Забезпечення закладів дошкільної освіти програмовим та методичним інструментарієм | 2024-2026 | Відділ освіти, ЦПРПП, заклади дошкільної освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | - | - | - | - |
|  |  | 2. Забезпечення участі у обласних та Всеукраїнських конкурсах, фестивалях, змаганнях, проведенні майстер-класів, семінарів з питань дошкільної освіти | 2024-2026 |  |  | - | - | - | - |
|  |  | 3. Підписка на фахові періодичні видання. Видання посібників та методичних рекомендацій. | 2024-2026 |  |  | - | - | - | - |
| 3. | Організація масових заходів та змістовного дозвілля | 1. Проведення масових заходів для обдарованих дітей старшого дошкільного віку | 2024-2026 |  | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 4,0 | - | 2,0 | 2,0 |
|  |  | 2. Відзначення Всеукраїнського Дня дошкілля | 2024-2026 |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Всього за напрямом «Дошкільна освіта»: | 2024-2026 |  | Всього | 11,0 | 7,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 11,0 | 7,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | розділ ІІ. загальна середня освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Розвиток загальної середньої освіти | 1.Приведення назв закладів загальної середньої освіти та їх установчих документів у відповідність до нової назви міста | 2024-2026 | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 5,0 | 5,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  |  | 2. Впровадження різних форм здобуття освіти: інституційної, у т.ч. дистанційної, вечірньої (заочної) та індивідуальної (педагогічного патронажу, екстернатної, сімейної) | 2024-2026 |  |  | - | - | - | - |
|  |  | 3. Відкриття інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами | 2024-2026 | Відділ освіти, ЦПРПП, заклади загальної середньої освіти | Державний бюджет | Відповідно до потреби, в межах затверджених бюджетних лімітних призначень |  |  |  |
|  |  | 4. Надання освітніх послуг особам, що перебувають в установі Державної кримінально-виконавчої служби України |  |  | Державний бюджет | Відповідно до потреби, в межах затверджених бюджетних лімітних призначень |  |  |  |
|  |  | 5. Дотримання прозорості та інформаційної відкритості ЗЗСО |  |  | Місцевий бюджет | - | - | - | - |
| 5. | Розвиток інтелектуального, творчого потенціалу дітей та учнівської молоді | 1. Проведення міських олімпіад, інтелектуальних конкурсів, турнірів із навчальних предметів (інтернет-олімпіади, турніри тощо) | 2024-2026 | Відділ освіти, ЦПРПП, заклади освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | 2. Матеріальне заохочення переможців ІІ, ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, міжнародних олімпіад та інтелектуальних турнірів | 2024-2026 |  |  | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | 3. Фінансування видатків на участь обдарованих і талановитих дітей, дитячих колективів в інтелектуальних, творчих та спортивних олімпіадах, турнірах, конкурсах, фестивалях, які проводяться за межами громади | 2024-2026 | Відділ освіти, ЦПРПП |  | 20,0 | 0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | 4. Забезпечення виплат стипендії міського голови учням закладів загальної середньої освіти громади | 2024-2026 | Відділ освіти |  | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  |  | Всього за напрямом «Загальна середня освіта» |  |  | Всього | 92,5 | 27,5 | 32,5 | 32,5 |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | Відповідно до потреби, в межах затверджених бюджетних лімітних призначень |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 92,5 | 27,5 | 32,5 | 32,5 |
|  | розділ ІІІ. ІНКЛЮЗИВНА освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Створення умов для доступності якісної освіти дітей з особливими потребами | 1. Раннє виявлення дітей з особливими освітніми потребами та надання своєчасної корекційної допомоги | 2024-2026 | Відділ освіти, заклади освіти, ІРЦ | Державний бюджет | Відповідно до потреби, в межах затверджених бюджетних лімітних призначень |  |  |  |
|  |  | 2. Проведення моніторингу кількості дітей з ООП в закладах дошкільної освіти віком від 3-х до 6 років з метою вчасної підготовки закладів загальної середньої освіти до прийому дітей на навчання в інклюзивних класах |  |  | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | - | - | - | - |
|  |  | 3. Висвітлення діяльності ІРЦ в засобах масової інформації, в соціальних мережах, на власному сайті, проведення просвітницької роботи з педагогічною та батьківською громадськістю |  |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Всього за напрямом «Інклюзивна освіта» |  |  | Всього | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | - | - | - | - |
|  | розділ ІV. Позашкільна освіта. ВИХОВНА РОБОта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Розвиток позашкільної освіти | 1. Модернізація мережі гуртків закладів позашкільної освіти під запити дітей та їх батьків | 2024-2026 | Відділ освіти, заклади позашкільної освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | - | - | - | - |
|  |  | 2. Організація та проведення міських конкурсів, виставок, акцій, масових заходів за участю закладів позашкільної освіти |  |  |  | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | 3. Участь в обласних очних, заочних конкурсах, зльотах, конкурсах-захистах, турнірах, фестивалях, акціях з різних напрямків позашкільної освіти. |  |  |  | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | 4. Організація інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти з метою забезпечення рівних прав та можливостей осіб з особливими освітніми потребами на якісну позашкільну освіту |  |  |  | Відповідно до потреби, в межах затверджених бюджетних лімітних призначень |  |  |  |
| 8. | Програми виховної роботи | 1. Забезпечення організованого змістовного дозвілля учнів у позакласний та позаурочний час та під час канікул |  | Відділ освіти, заклади позашкільної освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | 2. Забезпечення підтримки молодіжних громадських організацій, розвиток різноманітних форм учнівського самоврядування, поглиблення молодіжних контактів, національно – патріотичного виховання, продовження роботи Школи лідерства, ЄВРОХАБу |  |  |  | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | 3. Збереження мережі гуртків ЗЗСО |  |  |  | - | - | - | - |
|  |  | 4. Забезпечення контролю та аналізу стану правової освіти, роботи з протидії правопорушенням та булінгу в закладах освіти |  |  |  | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | 5. Активізація діяльності ЗЗСО щодо формування в дітей і молоді духовності, моральної культури, толерантності, гендерної рівності, уміння жити в громадянському суспільстві |  |  |  | - | - | - | - |
|  |  | 6. Забезпечення діяльності шкільних музеїв, куточків |  |  |  | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 9. | Формування здоров`я-зберігаючого середовища в закладах освіти | 1. Забезпечення реалізації проєктів щодо впровадження здорового способу життя | 2024-2026 | Відділ освіти, заклади освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | - | - | - | - |
|  |  | 2. Забезпечення режиму оптимальної рухової активності дітей під час освітнього процесу та у позаурочний час |  |  |  | - | - | - | - |
|  |  | 3. Проведення конкурсів, спрямованих на популяризацію здорового способу життя міського рівня, забезпечення участі у конкурсах, змаганнях обласного і всеукраїнського рівнів |  |  |  | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | 4. Сприяння максимальному залученню дітей до занять фізкультурою і спортом через проведення фізкультурно-масової роботи |  |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Всього за напрямом «Позашкільна освіта. Виховна робота» |  |  | Всього | 231,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
|  |  |  |  |  | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 231,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
|  | РОЗДІЛ V. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Розвиток творчого потенціалу працівників галузі "Освіта" | 1. Проведення міських етапів конкурсів педагогічної майстерності та матеріальне заохочення переможців | 2024-2026 | Відділ освіти, ЦПРПП | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 30,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 |
|  |  | 2. Забезпечення участі педагогів - переможців міських конкурсів, у конкурсах вищого рівня |  |  |  | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | 3. Матеріальне заохочення педагогічних працівників за високі досягнення у професійній діяльності |  |  |  | 45,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 |
|  |  | Всього за напрямом «Професійний розвиток педагогічних працівників» |  |  | Всього | 90,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 |
|  |  |  |  |  | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 90,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 |
|  | РОЗДІЛ VІ. «СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Забезпечення соціальної підтримки дітей дошкільного та шкільного віку | 1. Забезпечення харчуванням дітей у закладах дошкільної освіти, в тому числі дітей пільгових категорій | 2024-2026 | Відділ освіти, заклади освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 15 604,46 | 4 320,36 | 5 322,7 | 5 961,4 |
|  |  | 2. Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів, учнів 5 – 11 класів пільгових категорій |  |  |  | 24 327,96 | 6 600,26 | 8 362,10 | 9 365,6 |
|  |  | 3. Забезпечити безкоштовним гарячим харчуванням дітей у таборах з денним перебуванням на базі закладів освіти у літній період. |  |  |  | 1 207,40 | 357,81 | 400,75 | 448,84 |
|  |  | 4. Придбання новорічних подарунків для дітей пільгової категорії |  |  |  | 756,0 | 252, | 252,0 | 252,0 |
|  |  | 5. Забезпечення учнів ЗЗСО з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкільною та спортивною формою, одягом згідно з Постановою КМУ від 05.04.1994 №226 |  |  |  | 160,8 | 53,6 | 53,6 | 53,6 |
|  |  | 6. Надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років згідно з Постановою КМУ від 25.08.2005 № 823 |  |  |  | 50,8 | 18,1 | 12,7 | 20,0 |
|  |  | Всього за напрямом «Соціальний захист учасників освітнього процесу» |  |  | Всього | 42 107,42 | 11 602,13 | 14 403,85 | 16 101,44 |
|  |  |  |  |  | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 42 107,42 | 11 602,13 | 14 403,85 | 16 101,44 |
|  | РОЗДІЛ VІІ. «РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗАКЛАДІВ І УСТАНОВ ОСВІТИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Виготовлення та коригування проєктно-кошто-рисної документації | 1. Виготовлення проєктної (проєктно-кошторисної) документації та проведення експертизи по проєкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Первомайський ліцей № 2 Первомайської міської ради Харківської області» | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 1 650,00 | 1 650,00 | - | - |
|  |  | 2. Виготовлення проєктної (проєктно-кошторисної) документації по проєкту «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) в підвальному приміщенні Грушинської філії комунального закладу «Первомайський ліцей № 3 «Успіх» Первомайської міської ради Харківської області» | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 450,00 | 450,00 | - | - |
|  |  | 3. Виготовлення проєктної (проєктно-кошторисної) документації та проведення експертизи по проєкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 5 “Малятко” комбінованого типу Первомайської міської ради Харківської області» | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 1 150,00 | 1 150,00 | - | - |
|  |  | 4. Виготовлення проєктної (проєктно-кошторисної) документації та проведення експертизи по проєкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 10 “Ромашка” Первомайської міської ради Харківської області» | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 1 150,00 | 1 150,00 | - | - |
|  |  | 5. Виготовлення проєктної (проєктно-кошторисної) документації та проведення експертизи по проєкту «Капітальний ремонт споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційних укриттів в підвальному приміщенні комунального закладу «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 14 «Барвінок» комбінованого типу Первомайської міської ради Харківської області» | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 500,00 | 500,00 | - | - |
|  |  | 6. Виготовлення проєктної (проєктно-кошторисної) документації та проведення експертизи по проєкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 16 “Усмішка” Первомайської міської ради Харківської області» | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 1100,00 | 1100,00 | - | - |
|  |  | 7. Виготовлення проєктної (проєктно-кошторисної) документації по проєкту «Капітальний ремонт басейну у комунальному закладі «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 16 “Усмішка” Первомайської міської ради Харківської області» | 2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 350,00 | - | - | 350,00 |
|  |  | 8. Виготовлення проєктної (проєктно-кошторисної) документації та проведення експертизи по проєкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17 “Казка” Первомайської міської ради Харківської області» | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 1 100,00 | 1 100,00 | - | - |
|  |  | 9. Виготовлення проєктної (проєктно-кошторисної) документації по проєкту «Капітальний ремонт басейну у комунальному закладі «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17 “Казка” Первомайської міської ради Харківської області» | 2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 350,00 | - | - | 350,00 |
|  |  | 10. Виготовлення проєктної (проєктно-кошторисної) документації по проєкту «Капітальний ремонт приміщень комунального закладу «Первомайська дитячо – юнацька спортивна школа Первомайської міської ради Харківської області» | 2025 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 300,00 | - | 300,00 | - |
|  |  | 11. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по об’єкту «Капітальний ремонт харчоблоку в комунальному закладі «Первомайський ліцей № 2 Первомайської мавської ради Харківської області» | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 150,00 | 150,00 | - | - |
|  |  | 12. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по об’єкту «Капітальний ремонт їдальні в комунальному закладі «Первомайський ліцей № 3 «Успіх» Первомайської мавської ради Харківської області» | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 200,00 | - | 200,00 | - |
|  |  | 13. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по об’єкту «Капітальний ремонт їдальні в комунальному закладі «Первомайський ліцей № 5 Первомайської мавської ради Харківської області» | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 350,00 | - | 350,00 | - |
|  |  | 14. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по об’єкту «Капітальний ремонт їдальні в комунальному закладі «Первомайський ліцей № 6 Первомайської мавської ради Харківської області» | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 350,00 | 350,00 | - | - |
|  |  | 15. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по об’єкту «Капітальний ремонт їдальні в комунальному закладі «Первомайський ліцей № 7 Первомайської мавської ради Харківської області» | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 350,00 | - | - | 350,00 |
|  |  | 16. Коригування проєктно-кошторисної документації по проєкту «Реконструкція будівлі комунального закладу Первомайський ліцей № 6 Первомайської міської ради Харківської області з прибудовою тамбуру» | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 250,00 | 250,00 | - | - |
|  |  | 17. Коригування проєктно-кошторисної документації по проєкту «Реконструкція будівлі комунального закладу Первомайський ліцей № 5 Первомайської міської ради Харківської області з прибудовою тамбуру» | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 250,00 | 250,00 | - | - |
| 13. | Поточні ремонти та роботи в установах освіти, придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт, заходи з енергоефективності | - «Поточний ремонт тіньових навісів на території комунального закладу «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 10 “Ромашка” Первомайської міської ради Харківської області» | 2025 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 900,00 | - | 900,00 | - |
|  |  | - «Поточний ремонт теплоізоляції трубопроводів системи опалення комунального закладу «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 10 “Ромашка” Первомайської міської ради Харківської області» | 2025 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 199,00 | - | 199,00 | - |
|  |  | - «Поточний ремонт теплоізоляції трубопроводів системи опалення комунального закладу «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 16 “Усмішка” Первомайської міської ради Харківської області» | 2025 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 199,00 | - | 199,00 | - |
|  |  | - «Поточний ремонт теплоізоляції трубопроводів системи опалення комунального закладу «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17 “Казка” Первомайської міської ради Харківської області» | 2025 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 199,00 | - | 199,00 | - |
|  |  | - «Поточний ремонт теплоізоляції трубопроводів системи опалення комунального закладу «Первомайський ліцей № 3 «Успіх» Первомайської міської ради Харківської області» | 2025 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 199,00 | - | 199,00 | - |
|  |  | - «Поточний ремонт теплоізоляції трубопроводів системи опалення комунального закладу «Первомайський ліцей №5 Первомайської міської ради Харківської області» | 2025 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 199,00 | - | 199,00 | - |
|  |  | - «Поточний ремонт теплоізоляції трубопроводів системи опалення комунального закладу «Первомайський ліцей №6 Первомайської міської ради Харківської області» | 2025 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 199,00 | - | 199,00 | - |
|  |  | - «Поточний ремонт теплоізоляції трубопроводів системи опалення комунального закладу «Первомайський ліцей №7 Первомайської міської ради Харківської області» | 2025 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 199,00 | - | 199,00 | - |
|  |  | - Поточний ремонт системи опалення в кабінеті № 2 по облаштуванню молодіжного простору–STEAM лабораторії за фінансової підтримки ГО «ГО ГЛОБАЛ» в КЗ «Первомайський будинок дитячої та юнацької творчості» | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету | 69,124 | 69,124 |  |  |
| 14. | Капітальні роботи та реконструкції приміщень установ освіти | 1. Капітальний ремонт будівлі комунального закладу «Первомайський ліцей №7 Первомайської міської ради Харківської області» (коригування) (ПКД в наявності) | 2024-2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 147 109,07 | 49 036,35 | 49 036,36 | 49 036,36 |
|  |  | 2. Капітальний ремонт будівлі комунального закладу «Первомайський ліцей №7 Первомайської міської ради Харківської області» (ПКД в наявності) | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 35 184,52 | 35 184,52 | - | - |
|  |  | 3. Реконструкція будівлі комунального закладу «Первомайський ліцей № 6 Первомайської міської ради Харківської області з прибудовою тамбуру» | 2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 250 000,00 | - | - | 250 000,0 |
|  |  | 4. Реконструкція будівлі комунального закладу «Первомайський ліцей № 5 Первомайської міської ради Харківської області з прибудовою тамбуру» | 2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 250 000,00 | - | - | 250 000,0 |
|  |  | 5. Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в підвальному приміщенні комунального закладу «Первомайський ліцей №5 Первомайської міської ради Харківської області», включаючи в себе витрати передбачені вартістю будівництва (монтаж системи АПГ, монтаж системи АПС, здійснення технічного та авторського наглядів) | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 12 335,55 | 12 335,55 | - | - |
|  |  | 6. Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в підвальному приміщенні комунального закладу «Первомайський ліцей №6 Первомайської міської ради Харківської області», включаючи в себе витрати передбачені вартістю будівництва (монтаж системи АПС, здійснення технічного та авторського наглядів) | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 11 108,88 | 11 108,88 | - | - |
|  |  | 7. Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в підвальному приміщенні комунального закладу «Первомайський ліцей № 7 Первомайської міської ради Харківської області», включаючи в себе витрати передбачені вартістю будівництва (монтаж системи АПГ, монтаж системи АПС, здійснення технічного та авторського наглядів) | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 6 028,36 | 6 028,36 | - | - |
|  |  | 8. Капітальний ремонт споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційних укриттів в підвальному приміщенні комунального закладу «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 14 «Барвінок» комбінованого типу Первомайської міської ради Харківської області» | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
|  |  | 9. Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) в підвальному приміщенні Грушинської філії комунального закладу «Первомайський ліцей № 3 «Успіх» Первомайської міської ради Харківської області» | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
|  |  | 10. Капітальний ремонт приміщень комунального закладу «Первомайська дитячо – юнацька спортивна школа Первомайської міської ради Харківської області» | 2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 3 500,00 | - | - | 3 500,00 |
|  |  | 11. Капітальний ремонт басейну у комунальному закладі «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 16 “Усмішка” Первомайської міської ради Харківської області» | 2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 4 000,00 | - | - | 4 000,00 |
|  |  | 12. Капітальний ремонт басейну у комунальному закладі «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17 “Казка” Первомайської міської ради Харківської області» | 2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 4 000,00 | - | - | 4 000,00 |
|  |  | 13. Капітальний ремонт (термомодернізація) комунального закладу «Первомайський ліцей № 3 «Успіх» Первомайської міської ради Харківської області» (коригування проекту з вертикальним плануванням) | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 4 308,26 | 4 308,26 | - | - |
|  |  | 14. Капітальний ремонт системи опалення у комунальному закладі «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 5 “Малятко” комбінованого типу Первомайської міської ради Харківської області» | 2025 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - |
|  |  | 15. Капітальний ремонт системи опалення у комунальному закладі «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 10 “Ромашка” Первомайської міської ради Харківської області» | 2025 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - |
|  |  | 16. Капітальний ремонт системи опалення у комунальному закладі «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 16 “Усмішка” Первомайської міської ради Харківської області» | 2025 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - |
|  |  | 17. Капітальний ремонт системи опалення у комунальному закладі «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17 “Казка” Первомайської міської ради Харківської області» | 2025 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - |
|  |  | 18. Капітальний ремонт туалетів Грушинської філії комунального закладу «Первомайський ліцей №3 «Успіх» Первомайської міської ради Харківської області | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 750,00 | 750,00 | - | - |
|  |  | 19. Капітальний ремонт тіньових навісів на території комунального закладу «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17 “Казка” Первомайської міської ради Харківської області» | 2025 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 750,00 | - | 750,00 | - |
|  |  | 20. Капітальний ремонт підлоги у комунальному закладі «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 4 “Дюймовочка” Первомайської міської ради Харківської області» | 2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 |
|  |  | 21. Капітальний ремонт підлоги у комунальному закладі «Первомайський ліцей № 2 Первомайської міської ради Харківської області» | 2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 5 000,00 | - | - | 5 000,00 |
|  |  | 22. Капітальний ремонт підлоги у комунальному закладі «Первомайський ліцей № 5 Первомайської міської ради Харківської області» | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
|  |  | 23. Капітальний ремонт покрівлі комунального закладу «Первомайський ліцей № 5 Первомайської міської ради Харківської області» | 2025 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 4 500,00 | - | 4 500,00 | - |
|  |  | 24. Капітальний ремонт спортивної зали комунального закладу Первомайський ліцей №7 Первомайської міської ради Харківської області» | 2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 2 500,00 | - | - | 2 500,00 |
|  |  | 25. Капітальний ремонт вентиляції харчоблоку в комунальному закладі «Первомайський ліцей № 5 Первомайської міської ради Харківської області» | 2024-2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 200,00 | 200,00 | - | - |
|  |  | 26. Капітальний ремонт вентиляції харчоблоку в комунальному закладі «Первомайський ліцей № 6 Первомайської міської ради Харківської області» | 2024-2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 200,00 | 200,00 | - | - |
|  |  | 27. Капітальний ремонт вентиляції харчоблоку в комунальному закладі «Первомайський ліцей № 7 Первомайської міської ради Харківської області» | 2024-2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 200,00 | 200.00 | - | - |
|  |  | 28. Капітальний ремонт вентиляції харчоблоку в комунальному закладі «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №4 “Дюймовочка” Первомайської міської ради Харківської області» | 2024-2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 200,00 | 200,00 | - | - |
|  |  | 29. Капітальний ремонт вентиляції харчоблоку в комунальному закладі «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5 “Малятко” комбінованого типу Первомайської міської ради Харківської області» | 2024-2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 200,00 | 200,00 | - | - |
|  |  | 30. Капітальний ремонт вентиляції харчоблоку в комунальному закладі «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №10 “Ромашка” Первомайської міської ради Харківської області» | 2024-2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 200,00 | 200.00 | - | - |
|  |  | 31. Капітальний ремонт вентиляції харчоблоку в комунальному закладі «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №14 “Барвінок” комбінованого типу Первомайської міської ради Харківської області» | 2024-2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 200,00 | 200,00 | - | - |
|  |  | 32. Капітальний ремонт вентиляції харчоблоку в комунальному закладі «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №16 «Усмішка» Первомайської міської ради Харківської області» | 2024-2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 200,00 | 200,00 | - | - |
|  |  | 33. Капітальний ремонт вентиляції харчоблоку в комунальному закладі «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №17 “Казка” Первомайської міської ради Харківської області» | 2024-2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 200,00 | 200.00 | - | - |
|  |  | 34. Капітальний ремонт харчоблоку комунального закладу «Первомайський ліцей № 2 Первомайської міської ради Харківської області» | 2024-2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
|  |  | 35. Капітальний ремонт їдальні в комунальному закладі «Первомайський ліцей № 3 «Успіх» Первомайської міської ради Харківської області» | 2024-2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - |
|  |  | 36. Капітальний ремонт їдальні в комунальному закладі «Первомайський ліцей № 5 Первомайської міської ради Харківської області» | 2024-2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 2 300,00 | - | 2 300,00 | - |
|  |  | 37. Капітальний ремонт їдальні в комунальному закладі «Первомайський ліцей № 6 Первомайської міської ради Харківської області» | 2024-2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 2 300,00 | - | 2 300,00 | - |
|  |  | 38. Капітальний ремонт їдальні в комунальному закладі «Первомайський ліцей № 7 Первомайської міської ради Харківської області» | 2024-2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - |
|  |  | 39. Капітальний ремонт їдальні в комунальному закладі «Первомайський ліцей № 3 «Успіх» Первомайської міської ради Харківської області» | 2024-2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 1 250,00 | - | 1 250,00 | - |
|  |  | 40. Капітальний ремонт харчоблоку в комунальному закладі «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №4 “Дюймовочка” Первомайської міської ради Харківської області» | 2024-2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 500,00 | - | - | 500,00 |
|  |  | 41. Капітальний ремонт харчоблоку в комунальному закладі «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5 “Малятко” комбінованого типу Первомайської міської ради Харківської області» | 2024-2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 600,00 | - | 600,00 | - |
|  |  | 42. Капітальний ремонт харчоблоку в комунальному закладі «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №10 “Ромашка” Первомайської міської ради Харківської області» | 2024-2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 500,00 | - | - | 500,00 |
|  |  | 43. Капітальний ремонт харчоблоку в комунальному закладі «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №14 “Барвінок” комбінованого типу Первомайської міської ради Харківської області» | 2024-2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - |
|  |  | 44. Капітальний ремонт харчоблоку в комунальному закладі «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №17 “Казка” Первомайської міської ради Харківської області» | 2024-2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 1 200,00 | - | - | 1 200,00 |
|  |  | 45. Капітальний ремонт системи опалення у комунальному закладі «Первомайський будинок дитячої та юнацької творчості Первомайської міської ради Харківської області» | 2024-2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених зако-нодавством | 900,00 | 100,00 | 400,00 | 400,00 |
|  |  | 46. Капітальний ремонт туалету у комунальному закладі ««Первомайський будинок дитячої та юнацької творчості Первомайської міської ради Харківсь-кої області» на першому поверсі із застосуванням принципів універсального дизайну та доступності | 2024-2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
|  |  | 47. Капітальний ремонт навчальних кабінетів комунального закладу «Інклюзивно – ресурсний центр» Первомайської міської ради Харківської області» | 2024-2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - |
| 15. | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування для поповнення матеріально-технічної бази установ освіти | - Придбання навчальних кабінетів для закладів освіти | 2024– 2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 6 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | - Придбання технологічного обладнання та комп’ютерної техніки для закладів освіти громади | 2024– 2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 5 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | - Модернізація та оновлення комп’ютерної техніки закладів загальної середньої освіти | 2024– 2026 | Відділ освіти, всі заклади освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 500,0 | 100,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | - Придбання спортивного інвентарю, спортивної форми для закладів освіти | 2024– 2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 500,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | - Придбання та оновлення меблів закладів освіти громади | 2024– 2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 5 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | - Придбання дидактичних матеріалів для учнів, що навчаються відповідно до Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" | 2024– 2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 500,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | - Придбання обладнання для STEM-лабораторії для всіх закладів загальної середньої освіти | 2024– 2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 5 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | - Придбання технологічного, допоміжного технологічного, холодильного, водогрійного обладнання для їдалень ліцеїв №№ 2, 3 «Успіх», 5, 6, 7, Грушинської філії ліцею № 3 | 2024-2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 1 740,00 | 850,00 | 450,00 | 440,00 |
|  |  | - Придбання технологічного, допоміжного технологічного, холодильного, водогрійного обладнання для харчоблоків ЗДО №№ 5, 10, 14, 16, 17, Грушинський заклад | 2024-2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 1 600,00 | 300,00 | 700,00 | 600,00 |
|  |  | - Придбання професійної пральної машини, професійної сушильної машин ЗДО №№ 5, 17 | 2025-2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 360,00 | - | 180,00 | 180,00 |
|  |  | 11. Придбання меблів для обідньої зали ліцеїв №№ 2, 3 «Успіх». 6, 7 | 2025-2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 970,00 | - | 650,00 | 320,00 |
|  |  | 12. Придбання та встановлення систем доочистки води у їдальнях ліцеїв №№ 2, 3 «Успіх», 5, 6, 7, Грушинській філії ліцею № 3 | 2025-2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 3 600,00 | - | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 16. | Заходи з пожежної безпеки та безпеки освітнього процесу | 1. Капітальний ремонт зі створення та влаштування автоматичної пожежної сигналізації в комунальному закладі «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 10 “Ромашка” Первомайської міської ради Харківської області» | 2025 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 600,00 | - | 600,00 | - |
|  |  | 2. Капітальний ремонт зі створення та влаштування автоматичної пожежної сигналізації в комунальному закладі «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17 “Казка” Первомайської міської ради Харківської області» | 2025 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 750,00 | - | 750,00 | - |
|  |  | 3. Капітальний ремонт зі створення та влаштування автоматичної пожежної сигналізації в комунальному закладі «Первомайський ліцей №3 «Успіх» Первомайської міської ради Харківської області | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 1 200,00 | 1 200,00 | - | - |
|  |  | 4. Капітальний ремонт зі створення та влаштування автоматичної пожежної сигналізації в комунальному закладі Первомайський ліцей №7 Первомайської міської ради Харківської області | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - |
|  |  | 5. Капітальний ремонт зі створення та влаштування автоматичної пожежної сигналізації в Грушинській філії комунального закладу «Первомайський ліцей № 3 «Успіх» Первомайської міської ради Харківської області | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 1 200,00 | 1 200,00 | - | - |
|  |  | 6. Капітальний ремонт зі створення та влаштування автоматичної пожежної сигналізації в комунальному закладі «Первомайський заклад дошкільної освіти ( ясла –садок) № 4 «Дюймовочка» Первомайської міської ради Харківської області | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 500,00 | 500,00 | - | - |
|  |  | 7. Влаштування блискавкозахисту в Грушинській філії комунального закладу «Первомайський ліцей № 3 «Успіх» Первомайської міської ради Харківської області | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
|  |  | 8. Влаштування блискавкозахисту в комунальному закладі «Первомайський ліцей №3 «Успіх» Первомайської міської ради Харківської області | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
|  |  | 9. Влаштування блискавкозахисту в комунальному закладі «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 10 “Ромашка” Первомайської міської ради Харківської області» | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 300,00 | 300,00 | - | - |
|  |  | 10. Влаштування блискавкозахисту в комунальному закладі «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17 “Казка” Первомайської міської ради Харківської області» | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 350,00 | 350,00 | - | - |
|  |  | 11. Влаштування блискавкозахисту в комунальному закладі «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Малятко» комбінованого типу Первомайської міської громади Харківської області | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 300,00 | 300,00 | - | - |
|  |  | 12. Влаштування блискавкозахисту в комунальному закладі «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла –садок) №4 «Дюймовочка» Первомайської міської ради Харківської області | 2025 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 250,00 | - | 250,00 | - |
|  |  | 13. Проведення обробки вогнетривким розчином горищних приміщень в комунальному закладі « Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла –садок) №4 «Дюймовочка» Первомайської міської ради Харківської області | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 150,00 | 150,00 | - | - |
|  |  | 14. Встановлення систем відео-спостереження у закладах освіти | 2024 - 2026 | Відділ освіти, всі заклади освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 15. Придбання засобів для дотримання профілактичних та протиепідемічних заходів, які будуть запроваджуватися з метою запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення короновірусної хвороби COVID -19 | 2024 - 2026 | Відділ освіти, всі заклади освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17 | Придбання малоцінних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 1. Придбання кухонного та столового посуду, інвентарю, меблів, мийних ванн для харчоблоків ЗЗСО №№, 2, 3 «Успіх», 5, 6, 7, Грушинський заклад | 2025-2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 1 160,0 | - | 500,0 | 660,0 |
|  |  | 2. Придбання кухонного та столового посуду, інвентарю, меблів, мийних ванн для харчоблоків ЗДО №№ 5, 10, 14, 16, 17, Грушинський заклад | 2025-2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 800,0 | - | 200,0 | 600,0 |
| 18 | Нове будівництво | 1. Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Первомайський ліцей № 2 Первомайської міської ради Харківської області» | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 150 000,00 | 150 000,0 | - | - |
|  |  | 2. Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Первомайський ліцей № 3 «Успіх» Первомайської міської ради Харківської області» | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 110 000,00 | 110 000,0 | - | - |
|  |  | 3. Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 5 “Малятко” комбінованого типу Первомайської міської ради Харківської області» | 2025 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 100 000,00 | - | 100 000,0 | - |
|  |  | 4. Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 10 “Ромашка” Первомайської міської ради Харківської області» | 2025 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 100 000,00 | - | 100 000,0 | - |
|  |  | 5. Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 16 “Усмішка” Первомайської міської ради Харківської області» | 2025 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 100 000,00 | - | 100 000,0 | - |
|  |  | 6. Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17 “Казка” Первомайської міської ради Харківської області» | 2025 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 100 000,00 | - | 100 000,0 | - |
|  |  | 7. Нове будівництво тіньових навісів на території комунального закладу «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 14 «Барвінок» комбінованого типу Первомайської міської ради Харківської області» | 2026 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - |
| 19. | Проєкти землеустрою | 1. Проєкт землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки за рахунок земель комунальної власності земель житлової та громадської забудови обслуговування будівель закладів освіти Первомайського ліцею № 2 | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 16,00 | 16,00 | - | - |
|  |  | 2. Проєкт землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки за рахунок земель комунальної власності земель житлової та громад-ської забудови обслуговування буді-вель закладів освіти ЗДО № 5 | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 15,00 | 15,00 | - | - |
|  |  | 3. Проєкт землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки за рахунок земель комунальної власності земель житлової та громад-ської забудови обслуговування буді-вель закладів освіти ЗДО № 10 | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 15,00 | 15,00 | - | - |
|  |  | 4. Проєкт землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки за рахунок земель комунальної власності земель житлової та громадської забудови обслуговування будівель закладів освіти ЗДО № 14 | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 13,00 | 13,00 | - | - |
|  |  | 5. Проєкт землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки за рахунок земель комунальної власності земель житлової та громадської забудови обслуговування будівель закладів освіти ЗДО № 16 | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 15,00 | 15,00 | - | - |
|  |  | 6. Проєкт землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки за рахунок земель комунальної власності земель житлової та громад-ської забудови обслуговування буді-вель закладів освіти ЗДО №17 | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 13,00 | 13,00 | - | - |
|  |  | 7. Проєкт землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки за рахунок земель комунальної власності земель житлової та громад-ської забудови обслуговування буді-вель закладів освіти Грушинської філії Первомайського ліцею № 3 «Успіх» | 2024 | Відділ освіти | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 25,00 | 25,00 | - | - |
|  |  | Всього за напрямом «Розвиток матеріально-технічної бази закладів та установ освіти» |  |  | Всього | 1 492 328,764 | 418 083,044 | 487 159,36 | 587 086,36 |
|  |  |  |  |  | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 1 492 328,764 | 418 083,044 | 487 159,36 | 587 086,36 |
|  |  | Разом за Програмою |  |  | Разом | 1 534 860,684 | 429 816,674 | 501 704,71 | 603 339,30 |
|  |  |  |  |  | Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 1 534 860,684 | 429 816,674 | 501 704,71 | 603 339,30 |

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює відділ освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області.

Виконавці Програми щороку до 10 грудня надають до відділу освіти інформацію про хід її виконання. Відділ освіти щороку до 20 грудня готує та подає щорічний (проміжний) звіт про хід виконання Програми на розгляд виконавчого комітету для схвалення та Первомайській міській раді для затвердження.

Після завершення дії програми відділ освіти складає заключний звіт про результати її виконання не пізніше ніж у двомісячний термін після спливу встановленого строку виконання програми та подає його на розгляд виконавчому комітету і затвердження Первомайською міською радою.

Міський голова                                                                Микола БАКШЕЄВ