Додаток 1

До рішення № 50 сесії

Первомайської міської ради

8 скликання

від 25 січня 2024 року

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

НА 2024-2028 РОКИ

м. Первомайський

ЗМІСТ

ПАСПОРТ ……………………………………………………………………………………..3

ВСТУП ………………………………………………………………………………………....4

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА ……… ……………………………………………………….… .4

2. МЕТА ПРОГРАМИ ……………………………………………………………………… ..5

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ ……………………………………………….…....6

4. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ …………………………………………………………..6

5. ОЧІКУВАНІ РУЗЕЛЬТАТИ ……………………………………………………………… .8

6. МЕХАНІЗМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ………………………………………………....8

7. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

НА 2024-2028 РОКИ ………..…………..…………………………………………….. 9

РОЗДІЛ 1. КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО …………………………………………………...9

1.1. КЛУБНА ДІЯЛЬНІСТЬ …………………………………………………………………...9

1.1.1. КАПІТАЛЬНІ ТА ПОТОЧНІ РЕМОНТИ,

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ……………………………….…………………13

1.2. БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА ………………………………………………………………...19

1.2.1. КАПІТАЛЬНІ ТА ПОТОЧНІ РЕМОНТИ,

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ………………………………………………….25

1.3. МУЗЕЙНА СПРАВА …………………………………………………………………...…29

1.3.1. КАПІТАЛЬНІ ТА ПОТОЧНІ РЕМОНТИ,

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХЇНІЧНА БАЗА ………………………………………………...32

1.4. МИСТЕЦЬКА ОСВІТА …………………………………………………………….…….34

1.4.1. КАПІТАЛЬНІ ТА ПОТОЧНІ РЕМОНТИ……………………………………………...36

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХЇНІЧНА БАЗА ……………………………………………….. 36

РОЗДІЛ 2. ТУРИЗМ ………………………………………………………………..………….39

ПАСПОРТ

ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

НА 2024-2028 РОКИ

1.	Ініціатор розроблення Програми – Первомайська міська рада.

2.	Розробники Програми: відділ культури і туризму виконавчого комітету Первомайської міської ради.

3.	Відповідальний виконавець Програми: відділ культури і туризму виконавчого комітету Первомайської міської ради.

4.	Учасник Програми: відділ культури і туризму виконавчого комітету Первомайської міської ради.

5.	Термін реалізації Програми: 2024-2028 роки.

6.	Перелік джерел, із яких здійснюватиметься фінансування Програми: фінансування заходів Програми, здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів обласного бюджету, бюджету Первомайської міської територіальної громади на відповідні роки, спонсорських та благодійних надходжень, цільового фінансування (грантів), інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

7.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми становить - 49526,7 тис. грн.

ВСТУП

1.	ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Програма розвитку культури і туризму Первомайської міської територіальної громади на 2024 – 2028 роки (далі Програма) базується на фундаментальному значенні культури в суспільному житті та пріоритетних напрямах розвитку туризму як одного із основних чинників економічного зростання громади.

При розробленні Програми були враховані:

Закон України «Про культуру»;

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;

Закон України «Про музеї та музейну справу»;

Закон України «Про охорону культурної спадщини»

Закон України «Про охорону археологічної спадщини»;

Закон України «Про туризм»;

Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про позашкільну освіту»

Закон України «Про народні художні промисли»

Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»

Закон України «Про засади державної мовної політики»

Закон України «Про український культурний фонд»

Закон України «Про захист суспільної моралі»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»

Бюджетний кодекс України.

Окрім того, програму розроблено на виконання низки указів Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, в тому числі розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2016 року № 119-р «Про схвалення Довгострокової стратегії розвитку української культури - стратегії реформ».

У Програмі визначені основні заходи щодо розвитку галузей «Культура» і «Туризм» на 2024-2028 роки відповідно до завдань, передбачених актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Первомайської міської ради, розпорядженнями та дорученнями міського голови. Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів обласного бюджету, бюджету Первомайської міської територіальної громади, на відповідні роки, спонсорських та благодійних надходжень, цільового фінансування (грантів), інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Мережа установ, що створюють умови для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури та задоволення культурних потреб жителів Первомайської міської територіальної громади, включає наступні заклади культури:

- Комунальний заклад Первомайський міський палац культури «Хімік» Первомайської міської ради, до складу якого входять 3 клубних заклади, а саме:

- Грушинський клуб-філія КЗ ПМПК «Хімік» Первомайської міської ради;

- Ржавчицький клуб-філія КЗ ПМПК «Хімік» Первомайської міської ради;

- Сиваський клуб-філія КЗ ПМПК «Хімік» Первомайської міської ради.

- Комунальний заклад «Первомайська публічна бібліотека» Первомайської міської ради, яка складається з 4 філій:

- Дитяча бібліотека КЗ «Первомайська публічна бібліотека» Первомайської міської ради;

- Грушинська бібліотека – філія КЗ «Первомайська публічна бібліотека» Первомайської міської ради;

- Ржавчицька бібліотека – філія КЗ «Первомайська публічна бібліотека» Первомайської міської ради;

- Сиваська бібліотека – філія КЗ «Первомайська публічна бібліотека» Первомайської міської ради.

- Комунальний заклад «Первомайський краєзнавчий музей» Первомайської міської ради;

- Комунальний заклад спеціальної мистецької освіти «Первомайська школа мистецтв» Первомайської міської ради.

Діяльність відділу культури і туризму виконавчого комітету Первомайської міської ради та підпорядкованих йому закладів спрямована на збереження збалансованої цілісної мережі закладів, культурних і творчих ресурсів, розвиток самобутньої народної культури, звичаїв, обрядів різних народів, популяризацію народного мистецтва, відродження пісенно-обрядових традицій Первомайської міської територіальної громади та інших країн світу, зміцнення позицій державної мови в культурно-інформаційному просторі, виховання любові й поваги до української мови, забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, збереження нерухомої культурної спадщини, виявлення нових об’єктів культурного надбання, забезпечення необхідних умов для ефективної реалізації туристичного потенціалу Первомайської міської територіальної громади, створення на його базі якісних конкурентоспроможних туристичних продуктів та пропозицій, які сприятимуть формуванню позитивного туристичного іміджу громади, а відтак і активізації туристичних потоків її територією.

Зі створенням територіальної громади перед закладами культури постали масштабні й складні завдання для пошуку нових підходів до менеджменту, вироблення нових механізмів реалізації культурної політики, зміни наповненості та оновленості змісту роботи закладів культури на місцях, залучення до роботи креативних менеджерів та активної громадськості. Сучасні заклади культури повинні позбуватися застарілих форм та методів роботи і перетворитися на культурно-інформаційні центри розвитку громади, стати необхідними об’єктами для громадського спілкування, розвитку духовних потреб населення, центрами підтримки громадських культурних ініціатив, спільною платформою для різних людей для створення нового корисного прогресивного продукту.

Актуальним напрямком розвитку галузі культури є відродження культурних і просвітницьких традицій у нашій місцевості. Існує потреба у використанні новітніх технологій, а саме: впровадження стовідсоткового доступу до мережі Інтернет у закладах культури, електронних каталогів у бібліотеках та музеї. Необхідно зберегти, актуалізувати культурне надбання, забезпечити його ефективне використання в суспільно-економічному розвитку для формування привабливого іміджу громади та популяризації культури і мистецтва в Україні та світі.

2. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є створення сприятливих умов для подальшого розвитку культури і мистецтва, збереження національно-культурної спадщини, розвитку туризму та задоволення культурних і духовних потреб людини, істотному підвищенню якості дозвілля; забезпеченню повноцінного функціонування закладів культури; збереженню культури; популяризації культурної спадщини, її використанню для розвитку туризму та залученню до пам’яткоохоронної роботи широких верств населення, зокрема молоді; інформатизації закладів культури; відродженню і розвитку кращих традицій національного мистецтва, приверненню уваги широких верств населення до візуального мистецтва та популяризації творів української класики й сучасних авторів; створенню якісного регіонального туристичного продукту.

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Основними завданнями розвитку культури і туризму на території Первомайської міської територіальної громади є:

- поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури (капітальний та поточний ремонт споруд закладів культури клубного типу та бібліотечної системи, ремонт опалювальних систем в приміщеннях закладів культури, перехід на альтернативні види палива і запровадження енергозберігаючих технологій);

- модернізація культурно-мистецької інфраструктури;

- підтримка обдарованої творчої молоді, підвищення статусу позашкільної мистецької освіти;

- забезпечення збереження пам`яток культурної спадщини, популяризації та підвищення ефективності пам’яткоохоронних заходів;

розвиток в’їзного та внутрішнього туризму.

4. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей місцевого бюджету по галузі «Культура», із залученням коштів з інших джерел фінансування , не заборонених чинним законодавством України.

Орієнтовний обсяг видатків, необхідний для виконання Програми, складає

| Рік | Місцевий бюджет | Інші джерела | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 999,5 | 6965,2 | 7941,7 |
| 2025 | 19987,5 | 3335,5 | 23323,0 |
| 2026 | 5331,5 | 3949,5 | 9281,0 |
| 2027 | 2128,5 | 1598,5 | 3727,0 |
| 2028 | 3720,5 | 1510,5 | 5231,0 |
| Всього: | 32167,5 | 17359,2 | 49526,7 |

Всього: 49526,7тис. грн.

Строки виконання Програми – 2024 – 2028 роки

А саме:

Клубна діяльність

| Рік | Місцевий бюджет | Інші джерела | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 705,5 | 1433,0 | 2138,5 |
| 2025 | 15548,0 | 1049,0 | 16597,0 |
| 2026 | 3975,0 | 997,0 | 4972,0 |
| 2027 | 1260.0 | 1004,0 | 2264,0 |
| 2028 | 1150,0 | 1023,0 | 2173,0 |
| ВСЬОГО: | 22638,5 | 5506,0 | 28144,5 |

| Рік | Місцевий бюджет | Інші джерела | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 725,5 | 1433,0 | 2158,5 |
| 2025 | 15543,0 | 1049,0 | 16592,0 |
| 2026 | 3970,0 | 997,0 | 4967,0 |
| 2027 | 1255,0 | 1004,0 | 2259,0 |
| 2028 | 1145,0 | 1023,0 | 2168,0 |
| Всього: | 22638,5 | 5506,0 | 28144,5 |

Бібліотечна справа

| Рік | Місцевий бюджет | Інші джерела | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 247,6 | 4 021,5 | 4 269,1 |
| 2025 | 1 235,5 | 19,0 | 1 254,5 |
| 2026 | 672,1 | 19,0 | 691,1 |
| 2027 | 253,5 | 19,0 | 272,5 |
| 2028 | 155,1 | 19,0 | 174,1 |
| Всього: | 2 563,8 | 4 097,5 | 6 661,3 |

Музейна справа

| Рік | Місцевий бюджет | Інші джерела | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 21,4 | 16,5 | 37,9 |
| 2025 | 2645,0 | 664,5 | 3309,5 |
| 2026 | 86,4 | 214,5 | 300,9 |
| 2027 | 80,0 | 164,5 | 244,5 |
| 2028 | 581,4 | 114,5 | 695,9 |
| Всього: | 3414,2 | 1174,5 | 4588,7 |

Мистецька освіта

| Рік | Місцевий бюджет | Інші джерела | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 25,0 | 1354,2 | 1379,2 |
| 2025 | 294,0 | 1603,0 | 1897,0 |
| 2026 | 403,0 | 1669,0 | 2072,0 |
| 2027 | 295,0 | 411,0 | 706,0 |
| 2028 | 1594,0 | 354,0 | 1948,0 |
| Всього: | 2611,0 | 5391,2 | 8002,2 |

Туризм

| Рік | Місцевий бюджет | Інші джерела | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | – | 140,0 | 140,0 |
| 2025 | 250,0 | – | 250,0 |
| 2026 | 200,0 | 1050,0 | 1250,0 |
| 2027 | 245,0 | – | 245,0 |
| 2028 | 245,0 | – | 245,0 |
| Всього: | 940,0 | 1190,0 | 2130,0 |

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Вирішення першочергових завдань дасть можливість поліпшити надання населенню культурно-мистецьких, масово-просвітницьких та бібліотечно-інформаційних послуг, підвищити роль культури у контексті формування позитивного іміджу територіальної громади, забезпечить послідовний розвиток туристичної сфери, зростання туристичної та інвестиційної привабливості Первомайської міської територіальної громади. Реалізація Програми сприятиме: - забезпеченню населення якісними культурними послугами, істотному підвищенню якості дозвілля; - вдосконаленню бібліотечної справи та розвитку читання шляхом технічного програмного формування електронної бази та створення електронного каталогу друкованих видань, поповнення бібліотечних фондів, популяризації світових літературних видань та новітніх творів; - створенню сприятливих умов навчання дітей, юнацтва та підготовці майбутніх митців; - інформуванню і задоволенню творчих потреб громадян, їх естетичному вихованню, розвитку, збагаченню духовного потенціалу через проведення масових, концертних, наукових і культурологічних заходів громади, креативних, іміджевих та соціально-культурних проектів; - збереженню та популяризації нематеріальної культурної спадщини як невід’ємної ознаки ідентичності національної культури; - розвитку та популяризації декоративно-ужиткового мистецтва художніх промислів на території громади; - збереженню об’єктів культурної спадщини; - проведенню ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках культурної спадщини; - залученню до пам’яткоохоронної роботи широких верств населення, зокрема молоді та громадськості; - проведенню культурно-мистецького заходу «Олексіївська фортеця»; - створенню якісного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби мешканців громади; - розширенню переліку туристичних та туристично-інформаційних послуг та підвищенню їхньої якості; - збільшенню кількості туристів та екскурсантів; - підтриманню та покращенню позитивного іміджу громади як розвиненого та безпечного туристичного центру. Програма розвитку культури і туризму Первомайської міської територіальної громади на 2024-2028 роки не підлягає Державній екологічній експертизі та не містить в собі загрозу навколишньому природному середовищу.

6. МЕХАНІЗМИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Відповідальним виконавцем Програми є відділ культури і туризму виконавчого комітету Первомайської міської ради, виконавцями Програми є інші структурні підрозділи Первомайської міської ради, комунальні заклади міської ради та старостинські округи. Контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет Первомайської міської ради та постійна комісія з гуманітарних питань та соціального-культурного розвитку. Контроль за виконанням Програми розвитку культури і туризму Первомайської міської територіальної громади на 2024-2028 роки здійснюється з метою: - забезпечення виконання заходів та завдань Програми в установлені строки; - досягнення передбачених показників Програми; - забезпечення використання фінансових, матеріально-технічних та інших залучених ресурсів за призначенням. Крім того, в ході реалізації Програми передбачена співпраця з управліннями і відділами міської ради, громадськими організаціями, творчими спілками, іншими недержавними установами, що діють у сфері культури. Організаційний супровід та координація діяльності щодо виконання Програми здійснюється відділом культури і туризму виконавчого комітету Первомайської міської ради.

7. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2024-2028 РОКИ

РОЗДІЛ 1. КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

1.1. Клубна діяльність

| № п/п | Заходи Програми | Тер мін вико нання | Орієнтований обсяг та джерела фінансування (тис.грн.), у тому числі за рахунок |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Місцевий бюджет | Інших джерел |  |
| Державні свята |  |  |  |  |  |
| 1. | День Конституції | 2024 2025 2026 2027 2028 | 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 | - - - - - | Ухвалення Конституції закріпило правові основи незалежності України, патріотичне виховання населення, любов до рідної України. |
| 2. | Свято День Незалежності | 2024 2025 2026 2027 2028 | 30,0 50,0 50,0 50,0 50,0 | 20,0 - - - - | Щорічне свято в Україні, яке відзначають 24 серпня з нагоди ухвалення у 1991 році Акта проголошення незалежності України. Цей документ проголосив створення самостійної української держави. |
| 3. | День Української Державності | 2024 2025 2026 2027 2028 | 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 | - - - - - | Метою свята є утвердження історії України та протидія російській дезінформації. День державності |
| 4. | День захисників і захисниць України | 2024 2025 2026 2027 2028 | 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | - - - - - | Свято відзначається, щоб вшанувати захисників нашої держави – наших сучасників, які боронять незалежність України під час російської агресії, та згадати українців,які жертвували своїм життям заради Батьківщини. |
| 5. | Цикл різдвяних свят | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | Популяризація народних традицій та обрядів, зустріч Нового року. |
| 6. | Свято Вишиванки | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 | День вишиванки всеукраїнське свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу – це збереження українських цінностей та їх популяризація серед молоді та населення держави загалом. |
| 7. | Свято День Європи | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | Головною метою відзначення в Україні Дня Європи є формування позитивної громадської думки щодо євроінтеграційного курсу України ознайомлення якомога ширшого кола громадськості з європейськими цінностями та традиціями, популяризація загального європейського культурного надбання серед громадськості, зокрема, молоді. |
| Обласні заходи |  |  |  |  |  |
| 8. | Конкурс читців "Вічне слово Кобзаря" | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 | Популяризація традицій Слобожанщини залучення широких верств населення, особливо молоді, до літературного надбання українського генія, «національного пророка», художника і поета Т.Г. Шевченка |
| 9. | Етно - свято "Олексіївська фортеця" | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - 500,0 500,0 500,0 500,0 | Відтворення і реконструкція історичних подій і традицій Слобожанщини, стимулювання інтересу молоді до народних традицій та мистецтв |
| 10. | Велотур фортецями Слобожанщини «Tour De Fort» | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 | Підвищення рівня культури велотуризму та зеленого туризму в області, через актуалізацію історичного шляху Української укріпленої лінії, методом створення самостійного веломаршруту Tour De Fort фортецями Слобожанщини, для розвитку туризму на території громад, що потрапили до маршруту. |
| 11. | Молодіжний фестиваль костюмованого перевтілення «Pokemonfest» | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 | Ознайомлення мешканців міста та популяризації такого явища, як косплей. Спілкування та обмін досвідом між косплеєрами різних міст України, щеплення любові до різних жанрів мистецтва. |
| 12. | Відкритий1 регіональний фестиваль - конкурс гумору "Battle Smile" | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 | Фестиваль-конкурс гумору проводиться з метою виявлення і підтримки талановитих дітей, молоді, дорослих, розвитку їх обдарованості. Популяризації творів українських та всесвітніх сатириків та гумористів. Девіз конкурсу : «Сміємося, адже ми не здаємося». |
| Міські заходи |  |  |  |  |  |
| 13. | Конкурс "Батько року" | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 | Підвищення ролі батька у вихованні і розвитку дитини, популяризації сімейних цінностей та відповідального батьківства, а також формування позитивної думки в суспільстві щодо гармонійного поєднання статусів гарного успішного сім’янина і успішного чоловіка. |
| 14. | День міста | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | Популяризація нашого міста Первомайський у всіх галузях життя, любові до нашого міста, вшанування кращих мешканців міста. |
| 15. | Фестиваль вуличних культур "Урбан Фест" | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | Популяризація нових форм і методів молодіжного руху , проведення нових розважальних заходів для молоді на місцевій культурній ниві. |
| 16. | Випускний бал | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 | Випускний – прощання зі школою. Останні урочисті хвилини шкільного життя. Квіти і випускний бал. Ще один день – і старт у вир життя. |
| 17. | Співпраця з містами партнерами України у галузі культури і мистецтва | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 | Встановлення та поглиблення економічних, інвестиційних, соціальних, освітніх, екологічних, культурних, туристичних та інших відносин з регіонами України |
| 18. | Міжнародна співпраця з містами партнерами в галузі культури і мистецтва | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 | Ознайомлення якомога ширшого кола громадськості з європейськими цінностями та традиціями; підвищення міжнародного співтовариства, економічні та інвестиційні можливості, культурні та історичні традиції, а також формування позитивного міжнародного іміджу Первомайської громади. |
|  | ВСЬОГО: 3835,0 | 2024-2028 | 330,0 | 3505,0 |  |

1.1.1 Капітальні та поточні ремонти, матеріально-технічна база

| № п/п | Заходи Програми | Термін виконання | Орієнтований обсяг та джерела фінансування (тис.грн.), у тому числі за рахунок |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Місцевий бюджет | Інших джерел |  |
| Капітальні та поточні ремонти |  |  |  |  |  |
| 1. | Поточний ремонт покрівлі ПК «Хімік» та несучих конструкцій (штукатурення), придбання матеріалів | 2024 2025 2026 2027 2028 | 100,0 - - - - | - - - - - | Підтримання експлуатаційних якостей даху будівлі |
| 2. | Виготовлення проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту та капітальний ремонт несучих конструкцій і покрівлі ПК «Хімік» | 2024 2025 2026 2027 2028 | 50,0 2000,0 - - - | - - - - - | Збереження будівлі від руйнування. Забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівлі ПК ,,Хімік,, |
| 3. | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на обладнання приміщень автоматичною системою водяного пожежо – гасіння та виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт цієї системи, технічне обслуговування експлуатаційної придатності системи протипожежного захисту | 2024 2025 2026 2027 2028 | 110,5 3000,0 - - - | - - - - - | Для протипожежної безпеки працівників та відвідувачів. |
| 4. | Вогнезахисна обробка сцени та одягу сцени великого та малого залу | 2024 2025 2026 2027 2028 | - 48,0 - - - | - - - - - | Для протипожежної безпеки працівників та відвідувачів. |
| 5. | Проведення іспиту ізоляції електропроводки та устаткування | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | 6,0 - - 6,0 - | Для протипожежної безпеки працівників та відвідувачів. |
| 6. | Поточний ремонт вбиральні - ( 6 шт.) | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - 100,0 - - | 400,0 - - - - | Дотримання санітарних норм та для зручності глядачів ПК |
| 7. | Заміна вікон і дверей на енергозберігаючі | 2024 2025 2026 2027 2028 | 80,0 100,0 100,0 50,0 50,0 | 20,0 - - - - | Для енергозбереження та економії бюджетних коштів. |
| 8. | Ремонт машинного відділення та технічне обслуговування театральних лебідок, їх паспортизація | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - 200,0 100,0 - | - - - - - | Для належного дотримання техніки безпеки. |
| 9. | Заміна акумуляторних батарей аварійного освітлення – 6 шт. | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - 90,0 - - | - - - - - | Для протипожежної безпеки працівників та відвідувачів. |
| 10. | Придбання зарядного пристрою | 2024 2025 2026 2027 2028 | 20,0 - - - - | - - - - - | Для зарядки акумуляторів |
| 11. | Перевірка блискавкозахисту | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - 4,0 | Для протипожежної безпеки працівників та відвідувачів. |
| 12. | Заміна ламп накалювання на енергозберігаючі лампи | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | Для енергозбереження та економії бюджетних коштів |
| 13. | Поточний ремонт системи опалення, перевірка роботи теплолічильників | 2024 2025 2026 2027 2028 | 10,0 - - - - | 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 | Для опалення ПК «Хімік» |
| 14. | Виготовлення проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту системи опалення та капітальний ремонт системи опалення | 2024 2025 2026 2027 2028 | - 50,0 1000,0 - - | - - - - - | Для опалення ПК "Хімік" |
| 15. | Заміна тротуарної плитки на ганку ПК «Хімік» | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - 400,0 - - | - - - - - | Для благоустрою площі ПК «Хімік» |
| 16. | Виготовлення проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту прискательних басейнів (фонтанів) та капітальний ремонт прискательних басейнів (фонтанів) та насосів для роботи цих басейнів | 2024 2025 2026 2027 2028 | - 10000,0 - - - | 50,0 - - - - | Для благоустрою центра міста та для відпочинку населення , особливо дітей. |
| 17. | Поточний ремонт укриття в підвалі ПК «Хімік» (3000 кв. м.), ремонт вбиральні, придбання сантехніки та будівельних матеріалів | 2024 2025 2026 2027 2028 | 100,0 - - - - | - - - - - | Для захисту від небезпечних чинників, де тимчасово можуть перебувати люди, особливо діти. |
| 18. | Проведення поточного ремонту автомобілю | 2024 2025 2026 2027 2028 | 50,0 - - - - | - - - - - | Для обслуговування сільських закладів культури |
| 19. | Ремонт трубопроводу холодної води | 2024 2025 2026 2027 2028 | 25,0 25,0 - - - | 10,0 10,0 - - - | Для водопостачання ПК "Хімік" |
| 20. | Поточний ремонт приміщень ПК «Хімік» | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | 300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 | Збереження будівлі від руйнування. Забезпечення комфортних умов праці та перебування відвідувачів в ПК |
| 21. | Поточний ремонт Ржавчицького клубу-філії, придбання будівельних матеріалів, фарби | 2024 2025 2026 2027 2028 | 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 | - - - - - | Збереження будівлі від руйнування. Забезпечення комфортних умов праці та перебування відвідувачів в клубі-філії. |
| 22. | Поточний ремонт Грушинського клубу-філії, придбання будівельних матеріалів, фарби | 2024 2025 2026 2027 2028 | 25,0 - - - - | - - - - - | Збереження будівлі від руйнування. Забезпечення комфортних умов праці та перебування відвідувачів в клубі-філії. |
| 23. | Виготовлення проєктно- кошторисної документації на обладнання приміщень протипожежною сигналізацією та виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт цієї системи в Грушинському клубі-філії та Ржавчицькому клубі-філії | 2024 2025 2026 2027 2028 | 50,0 50,0 500,0 700,0 - | - - - - - | Для протипожежної безпеки працівників та відвідувачів |
|  | ВСЬОГО: 20294,0 | 2024-2028 | 19208,5 | 1156,0 |  |
| Поповнення матеріально-технічної бази |  |  |  |  |  |
| 1. | Придбання вогнегасників ВВ5 - 50 шт. | 2024 2025 2026 2027 2028 | 25 ,0 15,0 10,0 10,0 15,0 | - - - - - | Для протипожежної безпеки працівників та відвідувачів |
| 2. | Перезарядка вогнегасників для ПК «Хімік» та клубів-філій | 2024 2025 2026 2027 2028 | 5,0 - 5,0 - 5,0 | - - - - - | Для протипожежної безпеки працівників та відвідувачів |
| 3. | Придбання пожежного інвентарю | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 | Для протипожежної безпеки працівників та відвідувачів |
| 4. | Придбання шнурових мікрофонів, радіо мікрофонів та мікрофонного кабелю | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | Для проведення на високому рівні масових заходів в громаді. |
| 5. | Придбання комп'ютерів, ноутбуків та оргтехніки для ПК «Хімік» та клубів-філій | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - 40,0 40,0 - | 35,0 40,0 40,0 40,0 50,0 | Для проведення на високому рівні масових заходів в ПК ,,Хімік,, та роботи колективів художньої самодіяльності |
| 6. | Придбання меблів, господарчого інвентарю (бензопила, бензокоса, лопати, тачка та інше) для ПК «Хімік» та клубів-філій | 2024 2025 2026 2027 2028 | 20,0 - 20,0 - - | 200,0 25,0 30,0 40,0 50,0 | Для роботи ПК "Хімік". Оновлення матеріально-технічної бази ПК «Хімік» |
| 7. | Придбання світлового обладнання та звуко - світлового інвентарю | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - 250,0 250,0 - | 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 | Для проведення на високому рівні масових заходів в ПК ,,Хімік,, |
| 8. | Придбання цифрового мікшерного пульту | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - 50,0 - - | - - - - - | Для проведення на високому рівні масових заходів в ПК ,,Хімік,, |
| 9. | Придбання костюмів для ПК «Хімік» та клубів-філії | 2024 2025 2026 2027 2028 | - 150,0 - - - | 50,0 30,0 30,0 20,0 20,0 | Для проведення масових заходів в ПК та клубах-філіях |
| 10. | Придбання студійного обладнання для студії звукозапису | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - 100,0 - - | - - - - - | Для запису фонограм для проведення конкурсів, фестивалів, масових заходів |
| 11. | Придбання комплексу одягу сцени малої глядацької зали | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - 50,0 - - - | Для проведення масових заходів в малій залі. |
| 12. | Придбання активної акустичної системи, звукопідсилювальної апаратури для клубів - філій | 2024 2025 2026 2027 2028 | - 30,0 30,0 30,0 - | - - - - | Для проведення масових заходів в клубі-філії |
| 13. | Придбання лед-екрану для великої зали ПК «Хімік» | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - 1000,0 | - - - - - | Для проведення масових заходів з застосуванням новітніх технологій , для підсилення візуального сприйняття заходу |
| 14. | Придбання для ПК «Хімік» - сцени розбірної | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - 1000,0 - - | - - - - | Для проведення вуличних масових заходів, фестивалів, концертів |
|  | ВСЬОГО: 3945,0 | 2024-2028 | 3100,0 | 845,0 |  |

1.2. Бібліотечна справа

КЗ «Первомайська публічна бібліотека» об’єднує 5 публічних бібліотек, які є місцевими інформаційними центрами для всіх мешканців громади. Бібліотеки, надаючи користувачам швидкий доступ до інформації в усіх формах, забезпечують реалізацію прав громадян на бібліотечне обслуговування, надають можливість вільного та необмеженого доступу до знань.

Мета Програми – модернізація бібліотек шляхом зміцнення матеріально-технічної бази, впровадження сучасних технологій, поповнення бібліотечного фонду для підвищення якості бібліотечного обслуговування мешканців громади. Надання послуг для навчання, самоосвіти, духовного та інтелектуального розвитку, зустрічей, спілкування та творчого відпочинку. Бібліотека – це простір для людей різного віку, життєвого досвіду, культури та зацікавленості.

Важливим аспектом роботи бібліотек є виховання патріота. Це обов'язок, права та місія сучасної культури. Враховуючи сучасну суспільно-політичну ситуацію, що склалася в Україні, усе більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції тощо. Тому, в першу чергу, саме заклади культури мають стати для кожної людини осередком становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, сприяти єднанню українського народу та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.

| № п/п | Заходи Програми | Термін виконан-ня | Орієнтовний обсяг фінансування та джерела фінансування (тис.грн.), у тому числі за рахунок |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Міцевий бюджет (тис.грн.) | Інші джерела (тис.гр) |  |
| 1. | До дня Соборності України (дня Злуки) | січень 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Національно-патріотичне виховання. |
| 2. | До Дня героїв Крут | січень 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Національно-патріотичне виховання. |
| 3. | До дня рідної мови | лютий 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Національно-патріотичне виховання. Організація наповненого та змістовного дозвілля відвідувачів |
| 4. | До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав | лютий 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Вшанування пам’ятних, знаменних дат. |
| 5. | До дня Єднання | лютий 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Національно-патріотичне виховання. Залучення потенційних читачів, створення позитивного іміджу бібліотеки. |
| 6. | До Дня Героїв Небесної Сотні | лютий 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Національно-патріотичне виховання. |
| 7. | До Дня затвердження Державного Герба України | лютий 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Національно-патріотичне виховання. |
| 8. | До Дня початку війни Росії проти України | лютий 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Національно-патріотичне виховання. Вшанування пам’ятних дат. |
| 9. | До Всесвітнього дня письменника | березень 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Підвищення авторитету бібліотеки серед населення та виявленню справжніх любителів читання. |
| 10. | До дня народження Т.Г. Шевченко | березень 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Вшанування пам’ятних та знаменних дат. Залучення потенційних читачів. |
| 11. | Цикл заходів до тижня дитячої та юнацької книги | березень 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Залучення потенційних читачів, підвищення авторитету бібліотеки серед населення та виявленню справжніх любителів читання. |
| 12. | До дня здоров’я | квітень 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Залучення потенційних читачів, створення позитивного іміджу бібліотеки, реклама бібліотечного фонду та послуг. |
| 13. | До Всесвітнього дня Землі | квітень 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Залучення потенційних читачів, створення позитивного іміджу бібліотеки, реклама бібліотечного фонду та послуг. |
| 14. | До дня Чорнобильської трагедії | квітень 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Вшанування пам’ятних дат. |
| 15. | До Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років | травень 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Національно-патріотичне виховання, вшанування пам’ятних дат. |
| 16. | До Всеукраїнського Дня матері | травень 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Відзначення знаменних дат. Залучення нових користувачів. |
| 17. | До Дня вишиванки | травень 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Національно-патріотичне виховання. Підвищення авторитету бібліотеки серед населення, виявлення любителів читання. |
| 18. | До дня Європи в України | травень 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Відзначення знаменних дат. Підвищення авторитету бібліотеки серед населення та виявленню справжніх любителів читання. |
| 19. | До дня сім’ї | травень 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Підвищення авторитету бібліотеки серед населення, залучення нових користувачів. |
| 20. | До Дня захисту дітей | червень 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Змістовне проведення вільного часу юних користувачів. Підвищення авторитету бібліотеки серед населення та виявлення справжніх любителів читання. |
| 21. | До Всесвітнього дня навколишнього середовища | червень 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Підвищення авторитету бібліотеки серед населення та виявленню справжніх любителів читання. |
| 22. | До дня боротьби з наркоманією | червень 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Залучення користувачів, підвищення авторитету бібліотеки серед населення. |
| 23. | До Дня Конституції України | червень 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Національно-патріотичне виховання. Підвищення авторитету бібліотеки серед населення. |
| 24. | До Дня української Державності | липень 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Національно-патріотичне виховання. |
| 25. | До міжнародного дня молоді | серпень 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Залучення нових користувачів, реклама бібліотечних послуг. |
| 26. | До Дня Незалежності та Дня Прапора | серпень 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Національно-патріотичне виховання. Підвищення авторитету бібліотеки серед населення. |
| 27. | Цикл заходів до дня міста Первомайський | вересень 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Підвищення авторитету бібліотеки серед населення та виявленню справжніх любителів читання. |
| 28 | До Всеукраїнського дня бібліотек | вересень 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Підвищення авторитету бібліотеки серед населення та виявленню справжніх любителів читання. |
| 29. | До Дня захисників та захисниць України та Дня Українського козацтва | жовтень 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Національно-патріотичне виховання |
| 30. | До Дня української писемності та мови | жовтень 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Національно-патріотичне виховання. Підвищення авторитету бібліотеки серед населення та виявленню справжніх любителів читання. |
| 31. | До дня Гідності і Свободи | листопад 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Національно-патріотичне виховання |
| 32. | До Дня пам’яті жертв Голодомору | листопад 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Національно-патріотичне виховання. Вшанування пам’ятних дат. |
| 33. | До Дня боротьби з СНІД, ВІЛ | грудень 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Залучення молоді в проведення заходів. Підвищення авторитету бібліотеки серед населення. |
| 34. | До Дня Збройних Сил України | грудень 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Національно-патріотичне виховання |
| 35. | До Дня прав людини | грудень 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Підвищення авторитету бібліотеки серед населення та виявленню справжніх любителів читання. |
| 36. | Заходи молодіжного центру хаб «Комора», згідно проєктів та програм | протягом років 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Залучення нових користувачів. Підвищення авторитету бібліотеки та молодіжного центру серед населення. |
| 37. | Засідання ігрового клубу «Дайс» - кожен вівторок та четвер | протягом років 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Залучення нових користувачів. Підвищення авторитету бібліотеки серед населення. |
| 38. | Засідання літературного клубу «Pro_біл» - щомісяця | протягом років 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Залучення нових користувачів. Підвищення авторитету бібліотеки серед населення. |
| 39. | Вечори музичного клубу «Insтрументальник» - щомісяця | протягом років 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Залучення нових користувачів. Підвищення авторитету бібліотеки серед населення. |
| 40. | Співпраця з містами-партнерами Первомайської громади в сфері культури та бібліотечної справи (витрати на відрядження: квитки, добові) | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 | Обмін досвідом з колегами, впровадження в роботу закладів нових послуг, нових форм та методів роботи. |
| 41. | Міжнародна співпраця у сфері культури та бібліотечної справи (витрати на відрядження: квітки, добові) | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | Обмін досвідом з колегами, впровадження в роботу закладів нових послуг, нових форм та методів роботи. |
|  | ВСЬОГО: 75,0 | 2024-2028 | - | 75,0 |  |

1.2.1. Капітальні та поточні ремонти, матеріально-технічна база

| № п/п | Заходи Програми | Термін виконання | Орієнтовний обсяг фінансування та джерела фінансування (тис.грн.), у тому числі за рахунок |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Місце вий бюджет (тис.грн) | Інші джерела (тис.грн) |  |
| Капітальні та поточні ремонти |  |  |  |  |  |
| 1. | Виготовлення проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту приміщення бібліотеки для дітей | 2024 2025 2026 2027 2028 | 50,0 - - - - | - - - - - | Підготовка документації для проведення капітального ремонту приміщення бібліотеки для дітей |
| 2. | Капітальний ремонт приміщення бібліотеки для дітей: - ремонт частини покрівлі; - реконструкція приміщення; - заміна системи опалення; - заміна вікон на енергозберігаючі | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | 4 000,0 - - - - | Збереження будівлі від руйнування. Покращення умов перебування відвідувачів та персоналу бібліотеки, вдосконалення дитячого простору з зонуванням приміщення для різновікових категорій користувачів. |
|  | Заміна електропроводки, встановлення нової системи освітлення бібліотеки для дітей | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - - - - - | Покращення роботи бібліотеки, створення комфортних умов для працівників та відвідувачів. Енергозбереження та економія бюджетних коштів. |
| 3. | Придбання блоків живлення для Led ламп (10 штук) для поточної заміни | 2024 2025 2026 2027 2028 | 0,5 1,0 0,5 1,0 1,5 | - - - - - | Забезпечення роботи закладів, енергозбереження та економія бюджетних коштів. |
| 4. | Придбання металевих вхідних дверей центрального входу в Публічну бібліотеку | 2024 2025 2026 2027 2028 | 20,0 - - - - | - - - - - | Безпека в роботі закладів, збереження матеріально-технічного обладнання бібліотеки |
| 5. | Придбання внутрішніх дверей входів в Публічну бібліотеку та хаб «Комора» | 2024 2025 2026 2027 2028 | - 30,0 - - - | - - - - - | Безпека в роботі закладів, збереження матеріально-технічного обладнання бібліотеки |
| 6. | Поточні ремонти Публічної бібліотеки та бібліотеки для дітей, перевірка роботи теплолічильника | 2024 2025 2026 2027 2028 | 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | - - - - - | Покращення умов перебування відвідувачів та персоналу бібліотеки |
| 7. | Поточні ремонти Грушинської, Ржавчицької, Сиваської бібліотек-філій | 2024 2025 2026 2027 2028 | 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 | - - - - - | Покращення умов перебування відвідувачів та персоналу бібліотек-філій |
| 8. | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на обладнання приміщень протипожежною сигналізацією та виконання монтажних та пусконалагоджу-вальних робіт цієї системи | 2024 2025 2026 2027 2028 | - 50,0 - - - | - - - - - | Протипожежна безпека закладу. |
| 9. | Придбання і монтаж матеріалів для автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення | 2024 2025 2026 2027 2028 | - 600,0 - - - | - - - - - | Протипожежна безпека закладу. |
|  | ВСЬОГО: 4904,5 | 2024-2028 | 909,5 | 4 000,0 |  |
| Поповнення матеріально – технічної бази |  |  |  |  |  |
| 1. | Придбання вогнегасників: 8 шт. | 2024 2025 2026 2027 2028 | - 2,0 2,0 - - | - - - - - | Протипожежна безпека |
| 2. | Перезарядка вогнегасників в бібліотеках громади | 2024 2025 2026 2027 2028 | 1,1 - 1,1 - 1,1 | - - - - - | Протипожежна безпека |
| 3. | Поповнення бібліотечного фонду | 2024 2025 2026 2027 2028 | 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | - - - - - | Оновлення фонду бібліотек громади новою сучасною, актуальною друкованою продукцією для задоволення потреб користувачів. |
| 4. | Передплата періодичних видань | 2024 2025 2026 2027 2028 | 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | - - - - - | Поповнення фонду бібліотек періодичними виданнями для задоволення потреб користувачів в інформації. |
| 5. | Придбання для публічної бібліотеки та бібліотеки для дітей сучасних меблів для обслуговування користувачів: Стіл-кафедра для бібліотекаря - 4 шт., дитячий ігровий куточок | 2024 2025 2026 2027 2028 | - 200,0 - - - | - - - - - | Оновлення матеріально-технічної бази для покращення умов обслуговування користувачів, якісного проведення заходів, підвищення мотивації користувачів до читання та відвідування бібліотеки. |
| 6. | Придбання та встановлення кондиціонерів для публічної бібліотеки та бібліотеки для дітей: - 2 кондиціонера для бібліотеки для дітей; - 2 кондиціонера для публічної бібліотеки | 2024 2025 2026 2027 2028 | - 90,0 90,0 - - | - - - - - | Створення комфортних умов перебування відвідувачів та персоналу бібліотек. Покращення роботи бібліотек. |
| 7. | Придбання телевізору зі SMART TV в бібліотеку для дітей | 2024 2025 2026 2027 2028 | - 35,0 - - - | - - - - - | Осучаснення дитячого простору з метою просування читання з використанням новітніх технологій. Проведення заходів, поточна робота бібліотеки. |
| 8. | Придбання інтерактивного сенсорного столу в дитячу бібліотеку | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - 90,0 - - | - - - - - | Осучаснення дитячого простору, ефективне задоволення потреб користувачів та можливість проведення інноваційних заходів. |
| 9. | Придбання Принтера – 1 шт. Ноутбуків – 2 шт. | 2024 2025 2026 2027 2028 | 20,0 40,0 - - - | - - - - - | Поліпшення матеріально-технічної бази закладів та якості проведення заходів. Розвиток бібліотек, згідно сучасних потреб. |
| 10. | Придбання меблів (столи, стільці, стелажі) для Грушинської, Ржавчицької бібліотек-філій | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - 100,0 100,0 - | - - - - - | Осучаснення бібліотечного простору. Покращення умов перебування відвідувачів та персоналу бібліотек-філій. |
| 11. | Придбання комп’ютерної та копіювально-множувальної техніки для Грушинської, Ржавчицької бібліотек-філій | 2024 2025 2026 2027 2028 | - 35,0 35,0 - - | - - - - - | Поліпшення матеріально-технічної бази закладів та якості проведення заходів. Розвиток бібліотек, згідно сучасних потреб. |
| 12. | Придбання канцелярських товарів та бібліотечної техніки: щоденників роботи бібліотеки, читацьких формулярів, вкладишів у формуляр, каталожних карток тощо. | 2024 2025 2026 2027 2028 | 1,5 4,0 4,0 4,0 4,0 | 6,5 4,0 4,0 4,0 4,0 | Поточна робота бібліотечних закладів |
| 13. | Заправка картриджів для принтерів в бібліотеках громади | 2024 2025 2026 2027 2028 | 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 | - - - - - | Поточна робота бібліотечних закладів |
| 14. | Заміна ламп на енергозберігаючі в Грушинській, Ржавчицькій, Сиваській бібліотеках-філіях | 2024 2025 2026 2027 2028 | 1,0 - 1,0 - - | - - - - - | Економія електроенергії |
| 15. | Придбання господарських товарів, дезінфікуючих та миючих засобів для бібліотек громади | 2024 2025 2026 2027 2028 | 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 | - - - - - | Прибирання приміщень бібліотек та прилеглої території |
|  | Впровадження електронного каталогу, придбання: Сканеру, комп’ютера, CD-ROM, програмне забезпечення, абонплата та інш. | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - 200,0 - - | - - - - - | Забезпечення діяльності бібліотек за замовленням, каталогізація, пошук, видання книг, вирішення різних завдань по звітності і книгозабезпеченості читачів і ін. |
|  | ВСЬОГО: | 2024-2028 | 1654,3 | 22,5 |  |

1.3. Музейна справа

Реалізація завдань щодо розвитку музею сприятимуть збереженню і популяризації історико-культурних надбань Первомайщини, підвищенню іміджу міста та привабливості музею як об'єкту внутрішнього та міжнародного туризму. Основними напрямами музейної діяльності є науково-дослідна, культурно-освітня, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова. Основний фонд Первомайського краєзнавчого музею складає 16 тис. 553 музейних предметів. Щорічно музей і експоновані їм пересувні виставки відвідує понад 15 тисяч відвідувачів. У залах музею проходять інтерактивні заходи, екскурсії та тематичні бесіди, презентації нових виставок, конкурси, міжнародні акції, демонстрації мультимедійних програм, майстер-класи, заняття з музейної арт-терапії, концерти та зустрічі. Співробітниками музею проводиться значна робота з патріотичного і морально-естетичного виховання дітей та молоді.

| № п/п | Заходи Програми | Термін виконання | Орієнтований обсяг та джерела фінансування (тис. грн), у тому числі за рахунок |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Місцевий бюджет (тис.грн.) | Інші джерела фінансування |  |
| 1 | Заходи до155-річчя відкриття Південної залізниці та створення селища Лихачове (1869 р.) - оновлення музейної експозиції; - проведення інтерактивних заходів. | 2024 2025 2026 2027 2028 | 5,0 - - - - | - - - - - | Збереження і популяризація історичної пам’яті |
| 2 | Заходи до 85-ї річниці і Дня визволення Первомайщини від нацистських загарбників, Дня міста: - оформлення виставок; - оновлення експозиції. | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - 5,0 | - - - - - | Збереження і популяризація історичної пам’яті |
| 3 | Заходи до 80-річчя Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та дня пам’яті: - оформлення виставок, оновлення музейної експозиції; - проведення інтерактивних заходів. | 2024 2025 2026 2027 2028 | - 5,0 - - - | - - - - - | Збереження і популяризація історичної пам’яті |
| 4 | Заходи до 125 річчя народження відомого земляка Д.М. Журавльова (1900-1991): - оновлення музейної експозиції, створення пересувної виставки; - проведення інтерактивних заходів. | 2024 2025 2026 2027 2028 | - 5,0 - - - | - - - - - | Збереження і популяризація історичної пам’яті |
| 5 | Заходи до 150 річчя народження відомого земляка В.Р. Петрова (1875 -1937): - оновлення музейної експозиції, створення пересувної виставки; - проведення інтерактивних заходів. | 2024 2025 2026 2027 2028 | - 5,0 - - - | - - - - - | Збереження і популяризація історичної пам’яті |
| 6 | Заходи до 40-річчя Чорнобильської трагедії - оформлення музейної експозиції, створення пересувної виставки; - проведення інтерактивних заходів. | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - 5,0 - - | - - - - - | Збереження і популяризація історичної пам’яті |
| 7 | Конкурс юних читців, присвячений пам’яті Д.М. Журавльова. | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 | Підвищення культурного рівня і популяризація літератури |
| 8 | Конкурс дитячого малюнку пам’яті В.Г. Денисова. | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 | Підвищення культурного рівня і популяризація мистецтва |
| 9 | Заходи до Дня захисників і захисниць України - оформлення виставки; - проведення інтерактивних заходів. | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 | Підвищення патріотизму і національної самосвідомості |
| 10 | Заходи до міжнародних свят – Всесвітнього Дня Землі та Міжнародного Дня миру - міські конкурси; - акція «Дзвін Миру»; - оформлення виставок дитячої творчості. | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 | Підвищення культурного рівня і обізнаності |
| 11 | Заходи до Різдвяних та Новорічних свят: - оформлення виставок, - проведення інтерактивних заходів. | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 | Збереження і популяризація національної культури |
| 12 | Заходи зимового циклу: - оформлення виставок, - проведення інтерактивних заходів. | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 | Збереження і популяризація національної культури |
| 13 | Заходи весняного циклу: - оформлення виставок, - проведення інтерактивних заходів. | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 | Збереження і популяризація національної культури |
| 14 | Заходи літнього циклу: - оформлення виставок, - проведення інтерактивних заходів. | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 | Збереження і популяризація національної культури |
| 15 | Заходи осіннього циклу: - оформлення виставок, - проведення інтерактивних заходів. | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 | Збереження і популяризація національної культури |
| 16 | Міжнародне співробітництво та обмін досвідом. | 2024 2025 2026 2027 2028 | - 10,0 10,0 10,0 10,0 | - - - - - | Підвищення обізнаності співробітників музею |
|  | ВСЬОГО:за 2024-2028 рр. |  | 65,0 | 65,0 | 130,0 |

1.3.2 Капітальні та поточні ремонти, матеріально-технічна база музею

| Капітальні та поточні ремонти |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Заходи Програми |  | Термін виконання | Орієнтований обсяг та джерела фінансування (тис. грн), у тому числі за рахунок |  |  | Очікувані результати |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет (тис.грн.) | Інші джерела фінансування (тис.грн) |  |  |
| 1 | Розробка проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту приміщень і покрівлі музею. |  | 2024 2025 2026 2027 2028 | - 50,0 - - - | - - - - - |  | Збереження музейного фонду |
| 2 | Капітальний ремонт: - придбання матеріалів і ремонт покрівлі музею; - придбання матеріалів і ремонт 3-х експозиційних залів музею. |  | 2024 2025 2026 2027 2028 | - 1500,0 - - - | - - - - - |  | Збереження музейного фонду |
| 5 | Поточний ремонт приміщень і покрівлі музею, придбання матеріалів, перевірка роботи теплолічильника . |  | 2024 2025 2026 2027 2028 | 15,0 - - - - | 2,0 - - - - |  | Збереження музейного фонду |
| 6 | Заміна віконних блоків на енергозберігаючі (16 штук) |  | 2024 2025 2026 2027 2028 | - 60,0 60,0 60,0 60,0 | - - - - - |  | Підвищення рівня енергоефективності |
| 7 | Розробка проєктно-кошторисної документації для встановлення протипожежної сигналізації. |  | 2024 2025 2026 2027 2028 | - 50,0 - - - | - - - - - |  | Підвищення рівня безпеки музейного фонду |
| 8 | Встановлення протипожежної сигналізації |  | 2024 2025 2026 2027 2028 | - 900,0 - - - | - - - - - |  | Підвищення рівня безпеки музейного фонду |
| 9 | Встановлення металевих вхідних дверей (2 шт.). |  | 2024 2025 2026 2027 2028 | - 50,0 - - - | - - - - - |  | Підвищення рівня безпеки музейного фонду |
| 10 | Встановлення металевих грат на вікна |  | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - 500,0 | - - - - - |  | Підвищення рівня безпеки музейного фонду |
| Поповнення матеріально-технічної бази |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Придбання відеокамери, лайтбокса для оцифрування фонду, мікрофонів для екскурсоводів, інтерактивної дошки. | 2024 2025 2026 2027 2028 |  | - - - - - | - 200,0 - - - | Цифровізація музейного фонду і покращення якості послуг музею |  |
| 2 | Придбання сучасного музейного обладнання для музейних історичних та етнографічних експозицій і виставкових залів (вітрини і освітлення) | 2024 2025 2026 2027 2028 |  | - - - - - | - 250,0 200,0 150,0 100,0 | Покращення якості музейного продукту |  |
| 3 | Придбання обладнання та матеріалів для проведення музейної арт-терапії і майстер-класів. | 2024 2025 2026 2027 2028 |  | - - - - - | - 200,0 - - - | Розширення спектру музейних можливостей для відвідувачів |  |
| 4 | Проведення поточного ремонту системи опалення музею (заміна труб на радіатори опалення) | 2024 2025 2026 2027 2028 |  | - 10,0 10,0 10,0 10,0 | - - - - - | Збереження музейного фонду і покращення умов для відвідувачів |  |
| 5 | Заміна енергозберігаючих ламп | 2024 2025 2026 2027 2028 |  | - - - - - | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 | Підвищення рівня енергоефективності |  |
| 6 | Перезарядка вогнегасників (14 штук) | 2024 2025 2026 2027 2028 |  | 1,4 - 1,4 - 1,4 | - - - - - | Покращення рівня безпеки музею |  |
| 7 | Перезаправка картріджів для принтера | 2024 2025 2026 2027 2028 |  | - - - - - | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | Забезпечення сталої роботи музею |  |
|  | ВСЬОГО:за 2024-2028 рр. |  |  | 3354,2 | 1109,5 | 4458,7 |  |

1.4. Мистецька освіта

1.4.1 КЗСМО «Первомайська школа мистецтв»

Первомайська школа мистецтв - єдиний освітній мистецький заклад у Первомайській, Біляївській, Олексіївській громадах, який надає початкову спеціалізовану мистецьку освіту дітям та дорослим. Школа є комунальним закладом Первомайської міської ради.

Школа здійснює освітню, педагогічну, творчу та фінансово-господарську діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та інших нормативно- правових актів.

У сучасному суспільстві, в епоху цифрових технологій, відбувається зміна форматів культури та мислення.

Зміна інформаційної культури викликає зміну в свідомості людини, особливо дитини, на яку з народження обрушується величезний інформаційний потік, який впливає на формування процесів його мислення.

В цих умовах ще більше зростає роль мистецької освіти, бо саме мистецтво має великий потенціал впливати на розвиток пізнавальної сфери дитини, її фізичного, психічного та емоційного стану.

| № з/п | Назва заходу | Рік | Орієнтовний обсяг та джерела фінансування (тис.грн), у тому числі за рахунок |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Місцевий бюджет | Інших джерел |  |
| Конкурси, фестивалі, співробітництво |  |  |  |  |  |
| 1. | Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Хліб у моїй уяві» (виготовлення буклетів, придбання медалей, дипломів, кубків) | 2024 2025 2026 2027 2028 | - 4,0 - 4,0 - | - 12,0 - 12,0 - | Виховання духовної культури особистості, розкриття творчого потенціалу учнів мистецьких шкіл Харківської області. Становлення впізнаваності міста завдяки популярності фестивалю. Розширення фестивалю, збільшення кількості учасників. |
| 2. | Зональний фестиваль української інструментальної музики «Слобожанські джерела» (придбання грамот, дипломів) | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - 3,0 - 4,0 | 5,0 - 7,0 - 9,0 | Сприяння розвитку і популяризації інструментальної музики, виявлення та підтримка молодих талановитих виконавців та авторів, задоволення духовних потреб учнівської молоді, пропаганда кращих зразків інструментальної музики, вдосконалення професійної майстерності конкурсантів, виховання поваги до музики, таланту, творчості для шкіл Лозівського зонального методичного об’єднання (Лозівська музична школа, Лозівська школа мистецтв №1, Панютінська музична школа, Близнюківська школа мистецтв, Барвінківська музична школа). |
| 3. | Співробітництво з мистецькими освітніми закладами, проведення мистецьких заходів (концертів, лекцій, майстер – класів, семінарів) викладачами та студентами | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - 20,0 21,0 25,0 | - 15,0 - - - | Підвищення професійного та культурного розвитку учнів та викладачів закладу, залучення мешканців міста та інших громад до особистого культурного розвитку |
| 4. | Обмін міжнародним досвідом між містами – партнерами | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - 5,0 5,0 35,0 | - 30,0 25,0 30,0 6,0 | Сприяння реалізації двосторонніх програм культурного обміну, розвиток міжнародного співробітництва в сфері культури, розробка інноваційних проєктів, які сприятимуть розвитку культурного обміну між м.Первомайський та міжнародними партнерами, обмін досвідом між творчими колективами, проведення спільних фестивалів, конкурсів, співробітництво між закладами мистецтв |
| Капітальні та поточні ремонти |  |  |  |  |  |
| 1. | Поточний ремонт системи опалення Первомайської школи мистецтв | 2024 2025 2026 2027 2028 | - 20,0 - 25,0 - | - - 25,0 - - | Покращення умов перебування в закладі, створення належних умов для освітнього процесу, зменшення витрат на оплату комунальних послуг |
| 2. | Ремонт санвузлів в приміщенні музичного відділення, придбання сантехніки для туалетів | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - 110,0 - - | - 150,0 90,0 90,0 65,0 | Поліпшення санітарно-гігієнічних умов учнів та працівників школи |
| 3. | Придбання будівельних матеріалів для побудови сцени в Академічній залі та поточних ремонтів | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | 50,0 30,0 40,0 35,0 40,0 | Підвищення рівня проведення культурно-просвітницьких заходів. Зміцнення матеріально-технічної бази. Підвищення якісного та кількісного показника культурних послуг,функціонування школи в належних санітарно-гігієнічних умовах. Розширення аудиторії слухачів |
| 4. | Створення Арт – центру на 3-поверсі КЗ «ПК «Хімік» | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | 1000,00 1000,00 1000,00 - - | Створення сучасного креативного простору для творчого розвитку дітей та дорослих. Розширення послуг для мешканців громади. Збільшення кількості культурних послуг та їх отримувачів. |
| Поповнення матеріально-технічної бази |  |  |  |  |  |
| 1. | Придбання музичних інструментів та комплектуючих до них | 2024 2025 2026 2027 2028 | - 60,0 180,0 50,0 50,0 | 86,2 30,0 95,0 50,0 35,0 | Оновлення матеріально-технічної бази освітнього закладу, підвищення мотивації учнів до навчання та якості мистецької освіти, розвиток закладу за сучасними вимогами часу |
| 2. | Придбання роялю | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - 1300,00 | - - - - - | Надання культурних послуг населенню, проведення мистецьких конкурсів, фестивалів на високому рівні, пропаганда та популяризація української культури, створення привабливого іміджу громади, проведення заходів за сучасними формами та методами роботи з метою залучення молоді до активності в громаді, обмін творчими досягненнями, ріст виконавської майстерності, співпраця з творчими колективами інших регіонів |
| 3. | Придбання сучасної звукопідсилюючої апаратури | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - 35,0 - 40,0 | - 35,0 - 35,0 - | Оновлення матеріально-технічної бази освітнього закладу, якісне проведення мистецьких заходів за сучасними вимогами часу |
| 4. | Придбання сценічних костюмів для колективів | 2024 2025 2026 2027 2028 | - 95,0 - 90,0 50,0 | - 35,0 40,0 - 55,0 | Підвищення рівня проведених мистецьких заходів в закладі, місті, області |
| 5. | Придбання меблів (парти, стільці, шафи, мольбертів) | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - 40,0 20,0 20,0 | 97,0 60,0 40,0 30,0 50,0 | Оновлення матеріально-технічної бази освітнього закладу, створення належних умов для функціонування системи початкової мистецької освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, створення оптимальних умови для розвитку та творчої реалізації дітей і молоді; надання якісної позашкільної освіти; підвищення мотивації учнів до навчання, розвиток закладу за сучасними вимогами часу |
| 6. | Заміна ламп на енергозберігаючі в коридорах, приміщенні актової зали Первомайської школи мистецтв | 2024 2025 2026 2027 2028 | 25,0 15,0 - - - | 15,0 - 15,0 - - | Зменшення витрат на оплату енергоносіїв, впровадження заходів з енергозбереження |
| 7. | Придбання ноутбуків, планшетів, оргтехніки (МФУ, принтер інше) | 2024 2025 2026 2027 2028 | - 70,0 10,0 60,0 70,0 | 50,0 67,0 30,0 85,0 35,0 | Робота викладачів за допомогою гаджетів на уроках з учнями, оновлення оргтехніки |
| 8. | Придбання канцелярських та офісних товарів навчальної документації, підручників, нотної літератури | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | 16,0 22,0 23,0 29,0 30,0 | Для роботи з документами, особовими справами учнів та працівників школи, для оформлення журналів, книг протоколів, табелів успішності та інше |
| 9. | Оновлення мережі Wi-Fi придбання точок доступу та комплектуючих | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - 7,0 14,0 15,0 9,0 | Вільний доступ учнів та викладачів закладу до інтернету, це сприятиме ознайомленню з сучасними методиками та досвідом європейських та світових мистецьких шкіл |
| 10. | Заходи щодо енергоефективності (заміна дерев’яних дверей у бібліотеці, каб.20) | 2024 2025 2026 2027 2028 | - 30,0 - 20,0 - | 35,0 - 35,0 - 20,0 | Підвищення енергоефективності, зберігання теплової енергії у кабінетах та бібліотеці |
| 11. | Створення медіатеки (придбання меблів, оргтехніки тощо) | 2024 2025 2026 2027 2028 | - - - - - | - 110,0 190,0 - - | Створення комфортних умов для підвищення інформаційної, освітньої, культурно-виховної, пізнавальної функції медіатеки. Забезпечення рівного доступу всіх суб’єктів освітнього процесу до сучасних інформаційних джерел; оновлення матеріально-технічної бази медіатеки; підвищення впливу медіатеки на розвиток особистості учнів. |
|  | ВСЬОГО: 8002,2 |  | 2611,0 | 5391,2 |  |

РОЗДІЛ 2. ТУРИЗМ

| № п/п | Заходи Програми | Термін виконання | Орієнтовний обсяг та джерела фінансування (тис. грн.) у тому числі за рахунок |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Місцевий бюджет | Інших джерел |  |
| 1 | Розробка бренду та дизайн коду Первомайської міської територіальної громади | 2024 2025 2026 2027 2028 | – – – – – | – – 1000,0 – – | Створення власного іміджу громади, визначення конкурентних переваг міста і формування його унікальної позиції |
| 2 | Дослідження та розробка нових туристичних маршрутів та території Первомайської та сусідніх громади (транспортні витрати, залучення експертів, фахівців з розробки) | 2024 2025 2026 2027 2028 | – 30,0 – 30,0 30,0 | 30,0 – 30,0 – – | Розвиток туристичної інфраструктури, реалізація туристичного потенціалу громади |
| 3 | Дослідження потенціальних можливостей розвитку зеленого туризму на території Первомайської громади | 2024 2025 2026 2027 2028 | – – – – – | – – – – – | Популяризація еко туризму, збереження природного історичного середовища, етнокультурної та архітектурної спадщини |
| 4 | Придбання та встановлення туристичних рекламних конструкцій (сіті-лайтів) | 2024 2025 2026 2027 2028 | – 100,0 100,0 100,0 100,0 | 70,0 – – – – | Додатковий засіб для комплексної рекламної кампанії щодо розвитку туризму |
| 5 | Придбання та виготовлення рекламно-інформаційних буклетів, банерів для проведення фестивалів, до пам’ятних дат, історичних місць, краєвидів Первомайської територіальної громади | 2024 2025 2026 2027 2028 | – 10,0 – 15,0 15,0 | 10,0 – 10,0 – – | Сприяння поширенню інформації та формування інтересу споживача до заходів туристичної кампанії |
| 6 | Замовлення та виготовлення відеоматеріалу про туристичну привабливість Первомайської громади | 2024 2025 2026 2027 2028 | – 50,0 50,0 50,0 50,0 | – – – – – | Підвищення туристичної привабливості культурно-природних пам’яток,позитивний вплив на розвиток громади |
| 7 | Відкриття етно-лавки на території краєзнавчого музею для підтримки розвитку культурно-креативних індустрій в Первомайській громаді (придбання меблів, вітрин, обладнання, поточний ремонт приміщення) | 2024 2025 2026 2027 2028 | – 60,0 50,0 50,0 50,0 | 30,0 – 10,0 – – | Сприяння розвитку креативних індустрій в громаді |
|  | ВСЬОГО:2130,0 | 2024- 2028 | 940.0 | 1190,0 |  |

Міський голова 							 Микола БАКШЕЄВ